## METAS FÍSICAS FEBRERO 2026
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2026
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META 2026 | PROYECTADO | [11 empty] | EJECUTADO
|  |  |  | MES | [11 empty] | MES | [11 empty] | % DE EJECUCIÓN
|  |  |  | I CUATRIMESTRE |  |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  |  | III CUATRIMESTRE |  |  |  | I CUATRIMESTRE |  |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  |  | III CUATRIMESTRE
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | Cantidad de Metas Fisicas Proyectadas | [11 empty] | Cantidad de Metas Fisicas Ejecutadas
001-001 Dirección y Coordinación | 001-001 Dirección y Coordinación | Documento | 26 | I CUATRIMESTRE Enero: 11; II CUATRIMESTRE Mayo: 7; III CUATRIMESTRE Sept: 8; I CUATRIMESTRE Enero: 1; II CUATRIMESTRE Mayo: 0; III CUATRIMESTRE Sept: 0 | 3.846%
| 001-001-0001 Dirección y Coordinación | Documento | 26 | I CUATRIMESTRE Enero: 4; I CUATRIMESTRE Febrero: 1; I CUATRIMESTRE Marzo: 3; I CUATRIMESTRE Abril: 3; II CUATRIMESTRE Mayo: 4; II CUATRIMESTRE Junio: 1; II CUATRIMESTRE Julio: 1; II CUATRIMESTRE Agosto: 1; III CUATRIMESTRE Sept: 5; III CUATRIMESTRE Oct: 1; III CUATRIMESTRE Nov: 1; III CUATRIMESTRE Dic: 1; I CUATRIMESTRE Febrero: 1 | 3.846%
001-002 Eventos de Asesoría, coordinación y formación a las Dependencias del Organismo Ejecutivo y Otros actores en materia de Paz |  | Evento | 28 | I CUATRIMESTRE Enero: 6; II CUATRIMESTRE Mayo: 17; III CUATRIMESTRE Sept: 5; I CUATRIMESTRE Enero: 2; II CUATRIMESTRE Mayo: 0; III CUATRIMESTRE Sept: 0 | 7.143%
| 001-002-0001Eventos de Asesoría, coordinación y formación a las Dependencias del Organismo Ejecutivo y Otros actores, materia de Paz | Evento | 28 | I CUATRIMESTRE Enero: 0; I CUATRIMESTRE Febrero: 2; I CUATRIMESTRE Marzo: 2; I CUATRIMESTRE Abril: 2; II CUATRIMESTRE Mayo: 4; II CUATRIMESTRE Junio: 6; II CUATRIMESTRE Julio: 3; II CUATRIMESTRE Agosto: 4; III CUATRIMESTRE Sept: 2; III CUATRIMESTRE Oct: 2; III CUATRIMESTRE Nov: 0; III CUATRIMESTRE Dic: 1; I CUATRIMESTRE Febrero: 2 | 7.143%
| 001-002-0002 Servidores públicos y ciudadanos formados y capacitados en cultura de paz, respeto a los derechos humanos y mecanismos de diálogo | Persona | 4938 | I CUATRIMESTRE Enero: 0; I CUATRIMESTRE Marzo: 389; I CUATRIMESTRE Abril: 305; II CUATRIMESTRE Mayo: 321; II CUATRIMESTRE Junio: 402; II CUATRIMESTRE Julio: 329; II CUATRIMESTRE Agosto: 466; III CUATRIMESTRE Sept: 610; III CUATRIMESTRE Oct: 897; III CUATRIMESTRE Nov: 900; III CUATRIMESTRE Dic: 319; I CUATRIMESTRE Febrero: 0 | 0%
001-003 Informes de asesoría, coordinación e implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado |  | Documento | 264 | I CUATRIMESTRE Enero: 80; II CUATRIMESTRE Mayo: 109; III CUATRIMESTRE Sept: 75; I CUATRIMESTRE Enero: 12; II CUATRIMESTRE Mayo: 0; III CUATRIMESTRE Sept: 0 | 4.545%
| 001-003-0001 Informes de asesoría y coordinación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado | Documento | 204 | I CUATRIMESTRE Enero: 13; I CUATRIMESTRE Febrero: 11; I CUATRIMESTRE Marzo: 27; I CUATRIMESTRE Abril: 19; II CUATRIMESTRE Mayo: 19; II CUATRIMESTRE Junio: 19; II CUATRIMESTRE Julio: 19; II CUATRIMESTRE Agosto: 19; III CUATRIMESTRE Sept: 19; III CUATRIMESTRE Oct: 19; III CUATRIMESTRE Nov: 10; III CUATRIMESTRE Dic: 10; I CUATRIMESTRE Febrero: 11 | 5.392%
| 001-003-0002 Informes sobre medidas de reparación implementadas en beneficio de personas afectadas en sus derechos humanos de acuerdo a compromisos de Estado | Documento | 5 | I CUATRIMESTRE Enero: 0; I CUATRIMESTRE Febrero: 0; I CUATRIMESTRE Marzo: 0; I CUATRIMESTRE Abril: 1; II CUATRIMESTRE Mayo: 1; II CUATRIMESTRE Junio: 1; II CUATRIMESTRE Julio: 1; II CUATRIMESTRE Agosto: 1; III CUATRIMESTRE Sept: 0; III CUATRIMESTRE Oct: 0; III CUATRIMESTRE Nov: 0; III CUATRIMESTRE Dic: 0; I CUATRIMESTRE Febrero: 0 | 0%
| 001-003-0004 Informes de propuesta para el abordaje en medidas cautelares y/o acuerdos de solución amistosa a personas vulnerables en sus derechos humanos | Documento | 55 | I CUATRIMESTRE Enero: 0; I CUATRIMESTRE Febrero: 1; I CUATRIMESTRE Marzo: 3; I CUATRIMESTRE Abril: 5; II CUATRIMESTRE Mayo: 8; II CUATRIMESTRE Junio: 5; II CUATRIMESTRE Julio: 8; II CUATRIMESTRE Agosto: 8; III CUATRIMESTRE Sept: 5; III CUATRIMESTRE Oct: 8; III CUATRIMESTRE Nov: 3; III CUATRIMESTRE Dic: 1; I CUATRIMESTRE Febrero: 1 | 1.818%
001-005 Coordinación, asesoría técnica y gestión sobre cumplimiento de los Acuerdos de Paz a víctimas de violaciones de derechos humanos. |  | Documento | 23 | I CUATRIMESTRE Enero: 7; II CUATRIMESTRE Mayo: 8; III CUATRIMESTRE Sept: 8; I CUATRIMESTRE Enero: 3; II CUATRIMESTRE Mayo: 0; III CUATRIMESTRE Sept: 0 | 13.04%
| 001-005-0001 Análisis y resoluciones para la dignificación de las víctimas en cumplimiento a los Acuerdos de Paz para entidades públicas. | Documento | 11 | I CUATRIMESTRE Enero: 0; I CUATRIMESTRE Febrero: 1; I CUATRIMESTRE Marzo: 1; I CUATRIMESTRE Abril: 1; II CUATRIMESTRE Mayo: 1; II CUATRIMESTRE Junio: 1; II CUATRIMESTRE Julio: 1; II CUATRIMESTRE Agosto: 1; III CUATRIMESTRE Sept: 1; III CUATRIMESTRE Oct: 1; III CUATRIMESTRE Nov: 1; III CUATRIMESTRE Dic: 1; I CUATRIMESTRE Febrero: 1 | 9.091%
| 001-005-0002 Eventos de reconciliación y dignificación a víctimas en cumplimiento a los Acuerdos de Paz | Evento | 28 | I CUATRIMESTRE Enero: 0; I CUATRIMESTRE Febrero: 1; I CUATRIMESTRE Marzo: 4; I CUATRIMESTRE Abril: 0; II CUATRIMESTRE Mayo: 4; II CUATRIMESTRE Junio: 3; II CUATRIMESTRE Julio: 4; II CUATRIMESTRE Agosto: 3; III CUATRIMESTRE Sept: 2; III CUATRIMESTRE Oct: 1; III CUATRIMESTRE Nov: 5; III CUATRIMESTRE Dic: 1; I CUATRIMESTRE Febrero: 1 | 3.571%
| 001-005-0003 Coordinación y asesoría técnica para la búsqueda y dignificación de personas desaparecidas en cumplimiento a los Acuerdos de Paz | Documento | 12 | I CUATRIMESTRE Enero: 0; I CUATRIMESTRE Febrero: 2; I CUATRIMESTRE Marzo: 1; I CUATRIMESTRE Abril: 1; II CUATRIMESTRE Mayo: 1; II CUATRIMESTRE Junio: 1; II CUATRIMESTRE Julio: 1; II CUATRIMESTRE Agosto: 1; III CUATRIMESTRE Sept: 1; III CUATRIMESTRE Oct: 1; III CUATRIMESTRE Nov: 1; III CUATRIMESTRE Dic: 1; I CUATRIMESTRE Febrero: 2 | 16.67%

## Hoja 2 (hidden)
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS | [15 empty] | Formato UP-SNC-02-2022
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META 2023 | MODIFICADO | VIGENTE | MES | [11 empty] | RESPONSABLE | TOTAL META FÍSICA PROGRAMADA
[6 empty] | I CUATRIMESTRE |  |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  |  | III CUATRIMESTRE
[6 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
001-001 Dirección y Coordinación | 001-001-0001 Dirección y Coordinación | Documento | 18 | 0 | 18 | I CUATRIMESTRE Enero: 2; I CUATRIMESTRE Febrero: 2; I CUATRIMESTRE Marzo: 1; I CUATRIMESTRE Abril: 1 | [5 empty] | 6
001-002 Eventos de asesoría, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo y Otros actores, en materia de Paz | 001-002-0001Eventos de Asesoría, coordinación y formación a las Dependencias del Organismo Ejecutivo y Otros actores, materia de Paz | Evento | 38 | 0 | 38 | I CUATRIMESTRE Enero: 1; I CUATRIMESTRE Febrero: 2; I CUATRIMESTRE Marzo: 7; I CUATRIMESTRE Abril: 4 |  |  |  |  | Lic. José Perez, director DIFOPAZ | 14
| 001-002-0002 Servidores públicos y ciudadanos formados y capacitados en cultura de paz, respeto a los derechos humanos y mecanismos de diálogo | Persona | 8175 | 6825 | 15000 | I CUATRIMESTRE Enero: 200; I CUATRIMESTRE Febrero: 2300; I CUATRIMESTRE Marzo: 2300; I CUATRIMESTRE Abril: 2200 | [5 empty] | 7000
001-003 Informes de asesoría, coordinación e implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado | 001-003-0001 Informes de asesoría y coordinación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado | Documento | 200 | 0 | 200 | I CUATRIMESTRE Enero: 19; I CUATRIMESTRE Febrero: 19; I CUATRIMESTRE Marzo: 19; I CUATRIMESTRE Abril: 19 |  |  |  |  | Lic. Walter Beltrán, director DIDEH | 76
| 001-003-0002 Informes sobre medidas de reparación en beneficio de personas afectadas en sus derechos humanos de acuerdo a compromisos de Estado | Documento | 5 | 9 | 14 | I CUATRIMESTRE Enero: 0; I CUATRIMESTRE Febrero: 0; I CUATRIMESTRE Marzo: 0; I CUATRIMESTRE Abril: 0 | [5 empty] | 0
001-004 Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución | 001-004-0001 Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución | Caso | 57 | 53 | 110 | I CUATRIMESTRE Enero: 2; I CUATRIMESTRE Febrero: 5; I CUATRIMESTRE Marzo: 5; I CUATRIMESTRE Abril: 5 |  |  |  |  | Lic. Fredmann Pacay, director DIDAC | 17
| 001-004-0002 Eventos de acompañamiento ante requerimiento institucional en desalojos, bloqueos, manifestaciones y otros. | Evento | 80 | 0 | 80 | I CUATRIMESTRE Enero: 32; I CUATRIMESTRE Febrero: 28; I CUATRIMESTRE Marzo: 20; I CUATRIMESTRE Abril: 0 |  |  |  |  | Ingeniero Miguel Cardona, director DISER | 80

## Hoja 1 (hidden)
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | MES |  |  |  | RESPONSABLE
I CUATRIMESTRE
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
001-001 Dirección y Coordinación | 001-001-0001 Dirección y Coordinación | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | Planificación
001-002 Eventos de asesoría, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo y Otros actores, en materia de Paz | 001-002-0001Eventos de Asesoría, coordinación y formación a las Dependencias del Organismo Ejecutivo y Otros actores, materia de Paz | Evento | 1 | 2 | 7 | 4 | Lic. José Perez, director DIFOPAZ
| 001-002-0002 Servidores públicos y ciudadanos formados y capacitados en cultura de paz, respeto a los derechos humanos y mecanismos de diálogo | Persona | 200 | 2300 | 2300 | 2200
001-003 Informes de asesoría, coordinación e implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado | 001-003-0001 Informes de asesoría y coordinación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado | Documento | 19 | 19 | 19 | 19 | Lic. Walter Beltrán, director DIDEH
| 001-003-0002 Informes sobre medidas de reparación en beneficio de personas afectadas en sus derechos humanos de acuerdo a compromisos de Estado | Documento | 0 | 0 | 0 | 0
001-004 Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución | 001-004-0001 Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución | Caso | 2 | 5 | 5 | 5 | Lic. Fredmann Pacay, director DIDAC
| 001-004-0002 Eventos de acompañamiento ante requerimiento institucional en desalojos, bloqueos, manifestaciones y otros. | Evento | 32 | 28 | 20 | 0 | Ingeniero Miguel Cardona, director DISER