INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (enero-febrero 2026)
Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic FASE II
I. DATOS DE ESTE REPORTE

	Dependencia:
	Unidad de Planificación

	Institución: 
	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-


II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

	Datos de la Máxima Autoridad de la institución
	
	

	Nombre: :  Elvyn Leonel Díaz Sánchez
	

	Correo electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt
	

	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre:
	Carlos Emanuel Guzmán Valdés

	Correo electrónico:
	carlos.guzman@copadeh.gob.gt

	Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.

	Nombre:
	Zoila Carolina Mijangos Dávila

	Correo electrónico:
	carolina.mijangos@copadeh.gob.gt

	Datos de quien elabora el informe:

	Nombre
	Jacqueline Cristina Franco Orellana

	Cargo:
	Encargada de Cooperación 


III. INFORMACIÓN GENERAL

	3.1  Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	3.1.2
	No. de Donación
	00130021 PBF/GTM/B-5

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	022-2025-COPADEH

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Fondo para la Consolidación de la Paz

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2316-5500 / 2303-0400

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Agencias del Sistema de Naciones Unidas 
FAO-OACNUDH

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

	3.1.9
	Número de teléfono del proyecto
	2316-5500 / 2303-0400

	3.1…
	Sectores que beneficia el programa/proyecto
	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional

	3.1…
	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:
	22 de enero de 2026


	Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

	1.
	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. 

	2.
	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.6, 16-7, 16a). 

	3
	Política General de Gobierno 2024-2028: en el eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: 

· “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos”.

· “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”.

	4
	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.

	5
	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2026 de la COPADEH.


	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	04
	Noviembre
	2024

	3.2.2
	Fecha de inicio
	11 
	Diciembre
	2024

	3.2.3
	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) 
	04
	Febrero 
	2025

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	06
	Febrero
	2026

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	06
	Febrero
	2026

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	06
	Agosto 
	2026

	*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Documento
	Fecha
	Cambio Realizado:

	 1
	Enmienda al proyecto 
	Opinión Técnica Favorable
SCAD-DGNCD-001-2026
	22 de enero de 2026
	Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.

	 
	-------------
	---------
	------
	---------


	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CTNR
	· 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	

	3.4.4 
	Cooperación financiera reembolsable
	CFR
	


	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	                               

	3.5.2
	En ejecución plena
	(

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	


	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
                                 SI     NO  (        

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	3.6.3
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	SI
	
	N/A

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	No
	
	N/A

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	No
	
	N/A

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	N/A


	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	N/A

	3.7.2 
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	SI 

	3.7.3
	Ejecutado por un Tercero 
	N/A

	

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	
	NO
	X

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	X

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	
	
	

	3.8.1
	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Institución
	
	3.8.1.4
	Organismo/Fuente Cooperante
	

	3.8.1.2
	Institución Ejecutora 
	
	3.8.1.5
	Correlativo/programa-proyecto
	

	3.8.1.3
	Fuente de financiamiento
	

	
	
	
	

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825

	Q. 1,253,564.19

	+/-
	Enmiendas
	
	 
	 
	 

	=
	Monto total
	Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253.564.19

	3.10 Distribución por Fuente
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	 Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253.564.19

	3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	-
	-
	-
	-

	3.10.3
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	-
	-
	-
	-

	3.10.4
	-
	-
	-
	-
	-

	3.10.5
	Monto total 
	 Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253,564.19


	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	
	-------
	-------

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	-------
	-------


	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto*

	 3.12.1
	Objetivo general
	Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	 3.12.2
	Objetivo específico 1
	Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.

	 3.12.3
	Objetivo específico 2
	Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y

	3.12.4
	Objetivo específico 3
	Contribución para la puesta en práctica de los espacios de diálogo multiactor existentes en la región.


*Ampliar número de líneas según sea necesario.
	 3.13
	Beneficiarios del Programa o Proyecto 

	 

3.13.1
	Instituciones

(Beneficiado directo
)

COPADEH
	SI/NO
	Ejecutor Principal
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	SI
	FAO
	FAO

	
	
	
	
	OACNUDH

	 3.13.2


	Personas

(Beneficiados indirectos
)

Instituciones vinculadas al abordaje agrario
	Si 
	Localidad
	SI/NO
	Hombres
	Mujeres

	
	
	
	Urbana
	61
	36
	25

	
	
	
	No Indígena
	
	
	

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	Rural
	
	
	

	
	
	
	No Indígena
	
	
	

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	61
	36
	25


IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

	No.
	Fecha
	Monto M [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	1. 
	11/12/2024
	$. 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253,564.19

	2. 
	
	
	
	

	4.1.1 
	Monto Total
	 $. 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253,564.19


*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCIÓN FINANCIERA
	No.
	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto
	*Monto suscrito
	Monto 

Ejecutado

Enero-febrero 2026 (**) 

	1. 
	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

	P1
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	Q. 507,728.91
	0.00

	P2
	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.
	Q. 745,835.28
	0.00

	4.2.1
	Monto Total
	Q.1,253,564.19
	0.00


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) 

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
** Los datos correspondientes a la ejecución financiera fueron registrados en el informe bimestral V, mientras que en el bimestre VI del 2025 y bimestre I del 2026, se avanzó en la implementación de procesos según lo establecido en el plan de trabajo del 2025 y las acciones priorizadas para el 2026.
V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica
	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Febrero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Marzo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Abril 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Mayo 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Junio 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Julio
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Agosto
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Septiembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Octubre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Noviembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Diciembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN. 
	Justificación:

Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	N/A

	
	Mes:
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A


*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones. 
POA o programación aprobada para el año 2026 en Quetzales

	Nombre del Componente/meta/indicador

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
	Monto asignado, de monto de Cooperante
(año 2026)
	Monto asignado, de monto de Contrapartida
(año 2024)

	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	Q.215,872.66
	N/A

	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. 
	Q. 459,600.00
	

	TOTAL 
	Q. 675,472.66
	N/A


Proyección de ejecución por cuatrimestre 2026 en Quetzales.  En el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, implementado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO-OACNUDH) en coordinación con la COPADEH, se presenta la proyección del presupuesto para su ejecución, incluyendo el 7% destinado a costos operativos programados para el 2026.
	 
	1er Cuatrimestre

Enero-abril
	2do Cuatrimestre

Mayo-agosto
	3er Cuatrimestre
	Total 4 trimestres

	Monto Contrapartida
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Monto Cooperación
	Q.405,283.60
	Q. 270,189.07
	
	

	Ejecución física
	9.07%
	5.00%
	
	

	Total 
	Q.405,283.60
	Q. 270,189.07
	
	


VI. AVANCE FÍSICO 

Top of Form

	6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
	Avance Total %

	P1
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. 
	2%

	P2
	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.


	1%


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
COBERTURA TERRITORIAL

	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)
	Departamento

[territorio]
	Monto ejecutado por Depto. (Q)
	% de ejecución Depto.

	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).
	Alta Verapaz
	Q. 0.00
	0%

	
	
	Izabal
	Q. 0.00
	0%

	Total
	
	Q. 0.00
	0%


Cobertura geográfica: Las acciones del proyecto se han desarrollado en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal, donde se llevaron a cabo procesos de coordinación, acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional. 
VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN: 
Durante el bimestre enero–febrero de 2026, el Programa Conjunto PBF Valle del Polochic dio continuidad al proceso de formación e intercambio técnico multisectorial (“Clínicas de diálogo”) y fortaleció la coordinación interinstitucional con COPADEH, orientando las jornadas al diseño, presentación y seguimiento de una propuesta de estrategia de articulación interinstitucional para el abordaje holístico de la conflictividad agraria, con énfasis en la prevención, diálogo, coordinación multisectorial y enfoque de derechos humanos.

Actividades desarrolladas

1) Ciudad de Guatemala: Clínica 3 (14 de enero de 2026, Hotel Adriática)

· Se desarrolló la Clínica 3: “Diseño de rutas analíticas para el abordaje de conflictos socioambientales”, con un ejercicio práctico centrado en el caso de desalojo 2011–2012 (Panzós/Valle del Polochic).

· A través de trabajo grupal, las y los participantes deconstruyeron participativamente una ruta analítica, definieron roles institucionales de intermediación y apoyo, y avanzaron en la construcción y retroalimentación de una estrategia de articulación interinstitucional, dejando además tareas grupales para su presentación en la sesión de cierre.

2) El Estor, Izabal: Sesión 3 “Estrategias de diálogo y prevención” (28 de enero de 2026, Centro Intercultural Municipal)

· La sesión integró un foro de experiencias y reflexiones institucionales (incluyendo aportes de PDH/COPRECON, sociedad civil y actores locales), seguido de orientaciones técnicas para el diseño de rutas analíticas.
· Posteriormente, se replicó el ejercicio aplicado en la clínica: análisis del caso Panzós, construcción de la ruta analítica, definición de roles y elaboración de una estrategia interinstitucional con espacio de presentación y retroalimentación, culminando con la clausura de la jornada.

3) Puerto Barrios, Izabal: Tercera sesión formativa especializada (29 de enero de 2026, Hotel Puerto Libre)

Se desarrollo la tercera sesión formativa en materia de Diálogo con Enfoque de Derechos Humanos, en el marco del proyecto implementado por OACNUDH y FAO (agencia líder), en coordinación con COPADEH.

El taller destacó la relevancia del espacio para el fortalecimiento institucional en prevención, atención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental, solicitando la designación de dos personas por institución.

4) Ciudad de Guatemala: Clausura del proceso formativo (05 de febrero de 2026, Hotel Adriática – modalidad híbrida)

· En el acto de clausura se presentaron los resultados del proceso formativo, reflejados en una propuesta de estrategia de articulación interinstitucional para el abordaje de la conflictividad agraria.

· La agenda contempló la presentación de la estrategia por niveles de gestión (con base en el “Caso Panzós”), un espacio de diálogo con participantes, y aportes institucionales de COPADEH, COPRECON, MINGOB, RIC, FONTIERRAS, PGN, SECONRED, SEGEPLAN e INFOM; además, se contempló la participación híbrida de funcionariado de Izabal.

Coordinación y acuerdos con COPADEH

Reunión de seguimiento y ruta de trabajo (30 de enero de 2026)

· COPADEH, OACNUDH y FAO sostuvieron una reunión para dar continuidad a temas de interés común y definir una ruta de trabajo para el período febrero–agosto 2026.

· Se acordaron acciones inmediatas: por parte de OACNUDH, el traslado del proceso de formación sobre tierra y territorios a DIFOPAZ y el acompañamiento para institucionalizar herramientas de seguimiento a cautelares; por parte de FAO, la elaboración de una propuesta de estrategia de articulación interinstitucional basada en aprendizajes de mesas de diálogo, y la programación de una reunión de trabajo.

Reunión técnica para definir la ruta semestral (24 de febrero de 2026, COPADEH)

· Se revisó el seguimiento a los acuerdos previos y se compartieron avances sobre productos y herramientas derivados del proceso formativo (FLACSO) y del trabajo comunitario (PROPAZ), incluyendo elementos metodológicos (diagnóstico por ejes, Open Tenure, normativa comunitaria con salvaguardas y planes de uso de la tierra), precisando alcances y límites de dichas herramientas para su adecuada articulación institucional.

· Junto con la Dirección, Subdirección ejecutiva, DIDEH/DISER-COPADEH, se trazó una ruta de trabajo semestral hasta agosto 2026 y se definieron compromisos de corto plazo, incluyendo: socialización de los tres resultados del proyecto (rango 25–31 de marzo), avance de la ruta semestral (febrero–julio), presentación de IAFF y el POA (rango 01–05 de marzo) y coordinación vinculada al Día Internacional de la Mujer (11 de marzo).

En conjunto, estas acciones consolidaron el ciclo de formación y su fase de cierre, y, simultáneamente, aseguraron el alineamiento operativo con la COPADEH para avanzar hacia una estrategia interinstitucional con pasos, responsables y tiempos definidos para su implementación durante el período febrero–agosto de 2026.

En el Anexo 1 se detallan las actividades correspondientes al avance programático y financiero del bimestre enero y febrero 2026, así como las acciones contempladas en el plan de trabajo del primer semestre del año 2026.
Datos de las agencias FAO-OACNUDH

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1 Desembolsos 

	Es una donación y ejecutada por el cooperante 
	Ninguna

	

	La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante
	Ninguna

	9.3 Ejecución presupuestaria 

	
	Ninguna

	9.4 Ejecución física 

	
	Ninguna


_________________________________________

           
________________________________________________

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana 

           
Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila

Encargado de Cooperación



           
Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y







Políticas Públicas

__________________________________________


______________________________________________

Carlos Emanuel Guzmán Valdés


                                      
Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez

 Gerente/Director/Coordinador                                                                                Máxima autoridad de la institución 


(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual Enero-febrero 2026
	Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH)

	Informe bimensual correspondiente a: Enero-febrero 2026

	Código del proyecto: 00130021 PBF/GTM/B-5

	Código SEGEPLAN: SIGEACI455

	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

	Indicadores de resultado
	Línea de base
	Meta al finalizar el proyecto
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(Enero-febrero 2026)

	Indicador de resultado 1a. Porcentajes de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto.
	Línea base: 10%
	Meta: 40%
	0%
	Los avances del Caso Panzós (6 comunidades sin certeza jurídica) serán reportados durante el bimestre 2026.

	Indicador de resultado 1b. Numero de mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de comunidades que cuentan con medidas cautelares.
	Línea de base: 0
	Meta: 3 mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos
	0
	Los mecanismos revisados iniciaron su fase de validación, se documentarán los avances en 2026.

	Indicador de resultado 1c. Proporción de funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares.
	Línea de base: 60%
	Meta: 80% de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos. 
	100%
	Se fortalecieron capacidades en derechos humanos mediante 3 talleres realizados en Ciudad de Guatemala, Puerto Barrios y El Estor, con participación de 82 funcionarios/as (37 mujeres, 45 hombres) de instituciones clave para la atención y gestión de casos de conflictividad, incluyendo actores vinculados a medidas cautelares. Y se realizó la clausura de los talleres de formación en Ciudad Guatemala en la que se presentaron los resultados del proceso formativo


Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

	Indicadores de producto
	Línea de base
	Meta al finalizar el proyecto
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(Enero-febrero 2026)

	Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia).

	Línea de base: 60

	Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres). 

	61 funcionarios

(H:59%, M:41%)

	Durante el bimestre, el equipo técnico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) llevó a cabo la presentación del plan de trabajo de manera estructurada, iniciando con la contextualización del proceso formativo, sus objetivos, alcance y resultados esperados.

Seguidamente, se expuso el enfoque metodológico, detallando las etapas previstas por sesión, las herramientas de análisis y facilitación a emplear y la lógica de intervención orientada al fortalecimiento de capacidades para la gestión de la conflictividad con enfoque de derechos humanos.

Finalmente, se compartió el cronograma de actividades, permitiendo a las instituciones participantes contar con una visión integral del desarrollo del proceso, los hitos principales y las áreas/territorios priorizados para su implementación.

En el marco de estas acciones, se capacitó a un total de 61 funcionarios/as y actores institucionales en gestión de la conflictividad con enfoque de derechos humanos. La participación se desagregó de la siguiente manera:

· 25 mujeres (41%) y 36 hombres (59%).

· En cuanto a la distribución etaria, el 5% correspondió a personas jóvenes de 18 a 29 años, el 88% a personas adultas de 30 a 64 años, y 7% a personas adultas mayores (por redondeo porcentual).

	Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
	Línea de base: 4
	Meta: 8 instituciones
	9
1. COPADEH
2. COPRECON
3. MINGOB
4. RIC
5. FONTIERRAS 
6. PGN
7. SECONRED
8. SEGEPLAN
9. INFOM
	Durante el bimestre se continuó el levantamiento y sistematización preliminar de evidencia orientada a documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares de derechos humanos en la prevención y gestión de la conflictividad agraria, a partir de los talleres implementados y de la información recopilada mediante pretest aplicados al inicio de las jornadas.

A la fecha, el análisis y consolidación de resultados se encuentra en proceso de revisión final, considerando la depuración de bases de datos, la validación metodológica y la integración de insumos cualitativos generados en los espacios formativos. En consecuencia, los hallazgos consolidados serán presentados una vez concluida la revisión técnica, en el siguiente informe bimensual (o en el apartado correspondiente del próximo periodo de reporte), incluyendo el resumen de aprendizajes, patrones identificados y recomendaciones.

En cuanto a la cuantificación del número de instituciones que reportan buenas prácticas/lecciones aprendidas, esta medición permanece en proceso, dado que requiere completar el ciclo formativo y aplicar el post test al cierre, de manera que sea posible contrastar resultados y consolidar el reporte institucional. 
Una vez finalizado el proceso de revisión y completadas las actividades pendientes, se procederá a consolidar la medición del indicador y el reporte desagregado por institución.

	Actividades
	Avance
Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(Enero-febrero 2026)

	Actividad 1.1.1. Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.
	50%
	El proceso se encuentra en desarrollo y con avances progresivos. Durante el bimestre se dio continuidad a las acciones previstas mediante una coordinación técnica sostenida con COPADEH, orientada a asegurar el alineamiento institucional y la implementación ordenada de las siguientes etapas. En particular, se realizaron espacios de trabajo para definir y actualizar la ruta de coordinación interinstitucional para el período febrero–agosto 2026, precisar responsables y plazos, y dar seguimiento a acuerdos vinculados al fortalecimiento de capacidades en gestión de la conflictividad agraria y la institucionalización de herramientas de articulación y seguimiento. 

Asimismo, se inició la consolidación de insumos técnicos generados en los procesos formativos para alimentar la propuesta de estrategia de articulación interinstitucional, la cual continúa en ajuste y validación. 

En el próximo bimestre se prevé dar seguimiento a la ruta acordada, realizar las acciones de socialización programadas y completar los insumos pendientes para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.

	Actividad 1.1.2. Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades.
	1 propuesta de estrategia de articulación institucional
	

	Actividad 1.1.3. Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal.
	3 talleres (01 en Ciudad Guatemala, 01 en Puerto Barrios y 01 en El Estor)
	Durante el bimestre se finalizaron los procesos de formación dirigidos a funcionarios/as de instituciones gubernamentales y municipalidades vinculadas al diálogo, prevención y gestión de la conflictividad, mediante cinco talleres realizados en Ciudad de Guatemala (1), Puerto Barrios (1) y El Estor (1), con participación de 61 personas (mujeres 41% y hombres 59%).

En el marco del seguimiento a la implementación de medidas cautelares emitidas por la *CIDH en casos colectivos vinculados a la tierra y territorio, se identificaron acciones de asistencia técnica orientadas a fortalecer capacidades institucionales. Entre ellas, el traslado a la Dirección de Fortalecimiento de la Paz (DIFOPAZ) del proceso de formación sobre derechos humanos integrado por 9 módulos con las guías de facilitación docente. El proceso formativo, aborda de manera articulada los principales derechos y temáticas vinculadas a pueblos indígenas y campesinos en relación con el acceso a la tierra.


Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

	Indicadores de producto
	Línea de base
	Meta al finalizar el proyecto
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(Enero-febrero 2026)

	Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrollados e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados.
	Línea de base: 1 herramienta y 1 metodología
	Meta: 

1 herramienta y
1 metodología
	1 metodología
	En el marco del proceso formativo orientado al diseño de rutas analíticas para el abordaje de conflictos, se continuó avanzando en la construcción y fortalecimiento de herramientas/metodologías para la planificación conjunta, dirigidas a la prevención y gestión de la conflictividad agraria y a la atención de casos priorizados por las instituciones participantes. Estas herramientas han sido trabajadas mediante ejercicios prácticos desarrollados durante las jornadas, y actualmente se encuentran en fase de consolidación técnica y revisión, considerando la integración de insumos institucionales y la depuración metodológica para su presentación final.

En esta etapa, se prevé que los instrumentos elaborados sean validados con las entidades participantes, con el propósito de fortalecer su aplicabilidad, promover la articulación interinstitucional y facilitar su uso en contextos similares. 
En consecuencia, los resultados y productos derivados del proceso (incluyendo versiones ajustadas de las rutas analíticas, criterios de intervención y roles institucionales) serán sistematizados y reportados una vez concluida la revisión final, en el siguiente informe bimensual.

	Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.
	Línea de base: 2 instituciones
	Meta: 4 instituciones
	4

	Se alcanzó la meta de las 4 instituciones agrarias que por su mandato abordan la conflictividad agraria, sin embargo, en el proceso participaron 35 instituciones aportando lineamientos estratégicos para validar las herramientas con un enfoque holístico.

	Actividades
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(Enero-febrero 2026)

	Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.
	1
	Se realizó la socialización y el uso piloto de contenidos metodológicos durante los últimos talleres desarrollados en Ciudad Guatemala, Puerto Barrios y El Estor, incluyendo componentes vinculados a diálogo y prevención, diagnóstico comunitario y gobernanza de la tierra, lo cual permitió generar insumos preliminares sobre pertinencia, aplicabilidad y ajustes requeridos.

	Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)
	-
	Actividad programada para el semestre 2026.

	Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos.
	-
	En relación con el abordaje de los desalojos en el área de Alta Verapaz e Izabal, se brindó asistencia técnica en materia de estándares internacionales de derechos humanos, como insumos para el desarrollo de protocolos vinculados a mecanismos de ayuda humanitaria, con el objetivo que los mismos sean de utilidad a la COPADEH para la coordinación de intervenciones interinstitucionales con enfoque de derechos humanos, priorizando la atención a las comunidades afectadas.

	Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.
	-
	Durante el bimestre enero–febrero de 2026 se dio continuidad al proceso de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas, incorporando los insumos generados en los espacios formativos desarrollados y en los ejercicios prácticos orientados al diseño de rutas analíticas y a la articulación interinstitucional para la prevención y gestión de la conflictividad agraria. En este marco, se avanzó en la recopilación, organización y depuración preliminar de información derivada del diálogo y del intercambio de conocimientos institucionales, con el objetivo de fortalecer la elaboración de relatorías, la identificación de acuerdos y la estructuración de hallazgos.

A la fecha, la consolidación final del ejercicio de sistematización se encuentra en proceso de revisión técnica, dado que requiere completar el ciclo metodológico mediante la aplicación del post-test, el cierre de la evidencia institucional y la validación de los insumos recopilados.  En el siguiente bimestre se prevé finalizar estos componentes y consolidar el producto de sistematización, con el fin de reportar de manera estructurada las buenas prácticas y lecciones aprendidas orientadas a la prevención y gestión pacífica de la conflictividad agraria.


Anexo 2. Plan operativo 2026.
En el marco de la fase de extensión en tiempo sin costo adicional del proyecto, se cuenta con la Opinión Técnica Favorable No. SCAD-DGMCD-001-2026 emitida por SEGEPLAN el 22 de enero de 2026; por tal razón, la nueva fecha de finalización del proyecto será el 6 de agosto de 2026. 

En este sentido, en el siguiente cuadro se presentan las actividades priorizadas para el período comprendido entre febrero y agosto de 2026.

	Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH)

	Plan Operativo Anual 2026

	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

	Indicadores de resultado
	Línea de base

	Meta al finalizar el proyecto

	Indicador de resultado 1a. Porcentajes de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto.
	Línea base: 10%
	Meta: 40%

	Indicador de resultado 1b. Numero de mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de comunidades que cuentan con medidas cautelares.
	Línea de base: 0
	Meta: 3 mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos

	Indicador de resultado 1c. Proporción de funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares.
	Línea de base: 60%
	Meta: 80% de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos.


Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

	Indicadores de producto
	Línea de base
	Meta al finalizar el proyecto

	Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia).
	Línea de base: 60
	Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres).

	Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
	Línea de base: 

4
	Meta: 8 instituciones

	Actividades
	Tareas

	Actividad 1.1.1. Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.
	Actividad realizada conforme a lo programado.

	Actividad 1.1.2. Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades.
	Actividad realizada conforme a lo programado.

	Actividad 1.1.3. Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal.
	Traslado del proceso formativo compuesto por 9 módulos y sus guías de facilitación docente. El contenido del proceso aborda de manera articulada los principales derechos y temáticas relacionadas con pueblos indígenas y campesinos, especialmente en lo referente al acceso a la tierra y al territorio.

El propósito es fortalecer las capacidades institucionales mediante la incorporación de este proceso en la DIFOPAZ, asegurando la continuidad y sostenibilidad de la formación en derechos humanos en contextos vinculados a la defensa de la tierra y los territorios colectivos.
Elaborar un documento interinstitucional que sistematice y reporte, por institución, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, derivadas de los procesos de formación dirigidos a funcionarios/as de Ciudad Guatemala e Izabal.


Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

	Indicadores de producto
	Línea de base
	Meta al finalizar el proyecto

	Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrollados e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados.
	Línea de base: 1 herramienta y 1 metodología
	Meta: 2 herramientas y/o metodologías

	Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.
	Línea de base: 2 instituciones
	Meta: 4 instituciones

	Actividades
	Tareas

	Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.
	Elaborar propuesta de estrategia de articulación interinstitucional para COPADEH, orientada a la planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, con base en aprendizajes y resultados de mesas de diálogo.

	Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)
	Coordinar el seguimiento de cierre administrativo de la Carta de Acuerdo suscrita entre FAO y FLACSO. Socializar los resultados del proceso formativo ante la COPADEH.

	Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos.
	Brindar asistencia técnica en materia de estándares internacionales en materia de derechos humanos en el desarrollo de protocolos vinculados a mecanismos de ayuda humanitaria. Se busca que estos insumos sean útiles para COPADEH en la coordinación de intervenciones interinstitucionales, priorizando la protección y atención de las comunidades afectadas.

	Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.
	Elaborar un documento interinstitucional que sistematice y reporte, por institución, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, derivadas de los procesos de formación dirigidos a funcionarios/as de Ciudad Guatemala e Izabal.


Fotografías de las actividades desarrolladas durante el bimestre (enero-febrero 2026)
[image: image1] [image: image2.png]



Clausura de la formación dirigidos a funcionarios/as de instituciones gubernamentales
y municipalidades vinculadas a la gestión de la conflictividad en Ciudad Guatemala.

[image: image3.png]



Proceso de formación dirigidos a funcionarios/as de instituciones gubernamentales
y municipalidades vinculadas a la gestión de la conflictividad en el municipio

de Puerto Barrios, Izabal.
Publicación en redes sociales (enero-febrero 2026)
https://x.com/faoguatemala/status/2019804007439700015?s=46
Lista de instituciones representadas durante el proceso de formación. 

	No.
	Institución / OSC / ONG / Empresa
	Bimestre 1

IAFF enero-febrero 2026

	
	
	Ciudad de Guatemala
	Puerto Barrios, Izabal
	El Estor, Izabal

	1. 
	ADRI
	 
	 
	X

	2. 
	ASOTURE
	 
	 
	X

	3. 
	Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago de Izabal "CODESCLI", "Sa-Komonil" 
	 
	 
	X

	4. 
	Centro Universitario de Izabal
	 
	X
	 

	5. 
	Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas (CODISRA)
	 
	X
	 

	6. 
	Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON)
	X
	X
	X

	7. 
	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH)
	X
	X
	 

	8. 
	Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC)
	 
	X
	 

	9. 
	COMUDE II, alcalde II
	 
	 
	X

	10. 
	Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
	 
	X
	 

	11. 
	Consultor Independiente
	 
	X
	 

	12. 
	Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI)
	 
	X
	 

	13. 
	Fondo de Tierras (FONTIERRAS)
	X
	 
	 

	14. 
	Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN)
	 
	 
	X

	15. 
	Gobernación Departamental de Izabal
	 
	X
	 

	16. 
	Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
	X
	 
	 

	17. 
	Instituto Nacional de Bosques (INAB)
	 
	X
	 

	18. 
	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
	 
	X
	X

	19. 
	Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA)
	 
	X
	 

	20. 
	Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
	 
	X
	 

	21. 
	Ministerio de Gobernación (MINGOB)
	X
	 
	 

	22. 
	Ministerio Publico (MP)
	 
	X
	 

	23. 
	Comisión, Municipalidad de El Estor, Izabal.
	 
	 
	X

	24. 
	Secretaria DIMUCODE, Municipalidad de El Estor.
	 
	 
	X

	25. 
	Catastro, Municipalidad de El Estor
	 
	 
	X

	26. 
	Municipalidad de Livingston
	 
	X
	 

	27. 
	Municipalidad de Los Amates
	 
	X
	 

	28. 
	Naturaceites S.A.
	 
	 
	X

	29. 
	Organismo Judicial (OJ)
	 
	X
	 

	30. 
	Policía Nacional Civil (PNC)
	
	X
	X

	31. 
	Procurador de los Derechos Humanos (PDH)
	 
	X
	 

	32. 
	Procuraduría General de la Nación (PGN)
	X
	X
	 

	33. 
	Registro de Información Catastral (RIC)
	X
	X
	X

	34. 
	Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)
	X
	 
	X

	35. 
	Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (SE-CONRED)
	X
	 
	 


Resumen grafico de los participantes

[image: image4.png]REGISTRO O

E PARTICIPANTES

[ o ot s ot o et e st s st [E—
— I
romvamiz | B9 Tk :u..‘ o el [T .
Mol pkgia | DetoHasl | 30 x Pefeserol Pen T
» Wl Al Erbada 144010 278001 | 0335 Jo ,;o&%\ SECORE) 58
L D I thzsrss/vies 2120705, Y]
- 213969000 | 1086043 | k| ﬂﬁr‘«.ml RLC
* ) b UMz is | 21mado e | G & B R
 bsndpai e iz | M9 WG | SemI03n K Aser ] Mndon
7| Pobl0 Oovid Wil 9357 217185 o1 | 41562335 | |X| Peosenomnl | Plnd
s |OWIN seen 1989 298950001 | S 3/C6 X| ssese |t conrep
[+ O tan Baacll wastosiowt | 0301008 | ¥ S35 | COPAIER
Qo osssee Mgl ot | Sotseses et
= —





[image: image5.png]REGISTRO DE PARTICIPANTES

S p— |

‘hvmm-u- FAGOACHUDH

| T B S e [
*5naion Fionw | 2383 asta3 onon Siohesional

Nesandm AV 2139304209204 5410-4B4> x| Aecorct  MWEOD-DRHR 30

Juand.Méndes 2051230460904 5613-3228| X frofessr
* Wougo Couy | 237058 bol Caded. B
: Z586955901! Lo for
_“_\m.me_u; K| et

A 02 2 sHbo 0l zsugeane Ty

Fork. Sty .

| =

o et





[image: image6.png]ReGisTRO E pARTICRANTES

) R L 1 1 T L e
. 2249381021503 | | Bocmbiorn ot picad
= s Yorme M 7 et 103 \‘&N« Mol ),\M
jos 23417988 ool Qw Mw
i O * i, AscTupe 5
Qukp Zazzgioiiged 42209993 | K EESafar Wrr\ S

Je_ 1U0%s70,10 51457190 p Pecdecss|—RAC 23
Bothe Lay gsgeopcr 30 7405079 £ LOPRECON
252 7853180t S6AS- 1180 % CcRoecont 43
,-ﬁu*r\,,@!aa_ 1 laswds® | L compen Mladbt 2 3¢
M@__g_ummhw S235 | s’ dorswn_cp ko 45




Lista de participantes en Ciudad de Guatemala
(14 de enero de 2026)

[image: image7.png]ey

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Nombr de t sctiidad: Tater e cavactacen Exraeges de AN0D0 ¥ Frevencen (s0s0n ) mlementadopor. FA-OACNUDH
e — Munciio ] Estor Ceomramerts e
SEXO
T T T i s I =
LA e S e o 6  temdontan { {fck EwpRESA
: Ascea ceon

o 2sTbtds3 4503339523y | X Desi Leod - Su Komoun . T €
IOORBITOD #0c20098 | x TN, PUe  5S

> Qrenry. DT ot | B (12| Pk Proe

jw%#&gimm (83 | S22t -57eg %] Tenve Cotabe mm\mu >z

Neheen Xol 2293356 /303 A Sweloic Do Thoomaplided

Harﬁnj;_&azmu/ea{ sga/,wse | ‘xT““"zif;a Hupalicad- | 5

.%‘Yf\%’é‘_‘ﬂmmm oA 2 X %ﬁ&(—o(\)
| 1

J?ML_Z?32"9!L4ZP§,+.4’ZZ¢79‘15, e .m&m Macn 54
Auo;l.%vm?ggmtnwwa }9056915‘1 | Xﬁﬂmﬂmu Loracsies 4. 34z

M‘&_;___Wkwﬂaf lstagaao | [ATFcas e 3%





Lista de participantes en El Estor, Izabal

(27 de enero de 2026)

[image: image8.png]RECISTRO DE PARTICPANTES

BT L e L
* Naney Ouathn (250828681601 357033 K| psssknlen Coler mik\l v
* Qeorlyegeos0aesanol StzvacX  decoco, ot - 30
4 Nowa™ 294 (0tet 50(38251 X Cyia gl MIDES e Z
 eeror Citier 8yono0ee) 25703977 | X fowe fome. Goo- oesl D
* oln Dot \poowetares 5¥13wa0 1“0 %ns TRC | 3%
© Mae MLy zasxases | 159790 | X huploy poide Pau bo

Nel Lelll zsrpmoeitol $1plpts 1 Dol Ragl LB S
* bl velssger 1s1500st0t01 Sorotmse X sukich ae ssche BEET 2

|0 Sllice. QuiZ 2359 40007.420) BN N Grpens Sufn 30

B2 #M&A‘;ﬁqi}mﬂm svoretis | | Roteid noan | 0

= P

G [ |





[image: image9.png]Promeviendo ia Gestion dl Entomo Socil,

Poitico ¢ Institucions! para Contribui 3 Disminuit fspitnlebbitypione

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Implementado por: FAC-OACNUDH

Saparararte s
> NousRsnPEu.m (mmd?:lph:mc) | TEEFONO Flm CARGO "“57"“32:‘”’5035: TONG enep FiRMA

e - o R T R e e e T

J,Qm Voned &mwsamafms lE3ma0Ae Y Qadpeada BAC | R\

Sulcoorda
Asusann VL ol FonTieen
2l
Rotecttna de
5 Q«kmawd‘m%\ BETQUULIMG| | S063058%F |V Gems & Toleve -

| TA Secgor, |
% DGR 3503 iBig 00 | 520BEAR | ¥ %;IKVKJ‘CWM{“ ke
1
5 fote Tor  TOOWo0  wndde < BGeiee " Pon
Sharon an.m I W I
0 %canco eagon  21p24snws0N0n | 55MSOSHN

Ye»e,‘b% leaBbeAa o1 o) | ‘bo;ﬁa\ﬂ‘(é
Miomaol  Z5z4dee 3010\ | S @9 W

<@\ Gouclex Yoy oion

Y| Dihesionat Tordia.

]fLA sandio AT 2AOB21 80924 51 464 5

o M%MMM U 16JA 09 JSb‘i‘%’Mﬁ 3

[soraceos





Lista de participantes en El Estor, Izabal

(28 de enero de 2026)

[image: image10.png]Binoviends i EeSNHe Eforo
Boiticomfisitociinal
4 Conmbeeiliaat Aorar

[sp————r—

DPI 5
(evando soicve)

Zsov)z#/ o507 | 3‘7750 5 q s 1





[image: image11.png]Promoviendo ia Gestion del Entorne Social,

el Vot del

REGISTRO DE PARTICIPANTES

e 1
Nombre de la actividad: Taker Se capactecion Estrategas de dlogo y prevenciin (seson 2) ‘ Implementado por. FAC-OACNUDH. 1

o
feuands apkque)

' MarvsJ',.f Yol 328395812 160
2 Roloends e Choe 2Amscrsa1 téol | 319918
> Mok G 16086949 /405

.

e 'NOMBRE Y APELLIDO TELEFONO.

0
s

o Jvez | Cooxsnador Temitex sea22885
Normere o responsatie No. Telons. Cormeo seciéneo




Listado de participantes en Puerto Barrios, Izabal.

(29 de enero de 2026)
[image: image12.png]—p=—r—rrr—y

REGISTRO DE PARTICIPANTES

de1a actividad: Tote de cap Extratogon de

Ay DL

e e i
™o NOMBREYAPELUDO i, 4“"’”‘-!!'1 2 TELEFONO. {r [u CARGO '“"W:mg‘fvm"

* Pngelk Jrnewe 01500 | Sgiay | TE0 R Twas

eSS Cordely /26702272 186], 2204360 e npds Prgeds

: Ths  25043(59010) HU4Z8ZT ¥ Jstora KRN MARN

* orlos Mavzn U3SSERMOA a5 -437S X fsesor lonieal
“Nobevie Graerisairsiond Y8 | N FD Alpwre M.

¢ Usrad) @owuonce | ISer3cqrop H20rbod s |+ Polmuas . CoPaneld
Aeeor MURT MyN; 6 Exber
" MusaL Mg bo KB (03 57601354 | A 'S s e

* Lgus Bormo Wzsazasaig| $5102040 X Cpualsla  Scocrimn
4 &'()ﬂ;(;nbi"bwlz;? 3513 polecroder
“%.ém.ﬂzafwm 10877 % Mhugoch, L7

ko Jutred Coorsnador Tamstco
ik

pre———— o narstiope:etan ox
o Telor

Cores sectinee




[image: image13.png]REGISTRO DE PARTICIPANTES

e s e
F!a-:zaumam i Municipio: E] Estor Departaments zabal
L et ol 4 [sex0 ] )
T S O R T S ) ) R Sl TR
|0 ( : (

ke 05158} 1§03 L | Qonseie \km.QQ Jod L 23

2130739414 0{ 50317916 X Divector Muwigipdidd 52
5 [E7005260 W09 20242152 | | invidnde Sifpec] | 34

A S
T 7i ~
 Medor 8. Bux 1l guispziesthz 32777505 | x pwweose Muni a3 =
5 My ivte 2y2s303720%0) 50059200 | e piemianre | ASOTURE | €5 fums





[image: image14.png]REGISTRO DE PARTICIPANTES

7 i Ty 2 2 Implamentado por. FAO-OACNUDH
e o el Ospartaments (zabal
Y T2 R e | i s RETUCOVOE | goup
" Joan JoseMénde 2245230400908 5¢13-3228  Rel/eav.  FLACSO 69
* Voldya baceway 3bbiscoiticl | 43lrsty / defs Dok, 7
s ia Molina /763 03 /50p | 57308773 || P Fihico otz 55

s ol
+ CristianMarknz " M9 diganisq

+ Wamses il 'z.,?; 2zuas sseadsyy
. Gustodo Adello zsce 28956
Hecrdnder hacon | 1804 58¢5/#80

" BaplioRvern Werrtma23v0y2 0 is05 33902695
* Vieyos Mowze~ L%32330101701 30301649
" Olie Tolocey  wNeRtn st
=y Magog OusleotaBo) ey ¢
.

ko drez | Coordncds Tomito [smnzzess
hucndbe . od] o—

¥ Sue-Divechsr| Dhmates | 43

U Asesv connv

% Novecet. | ST

/ Medador  (Ceweccon  #£73

? Jeenico Coreecor 38

7 Opsrasns | PRG ol

dhaladow

. 0&al DEM 93

Ofcal I [ J;g:i‘/ 33

o T——
Gorres ectonco



[image: image15.png]REGISTRO DE PARTICIPANTES

Mo do o ctvido: Tt dn capactacn ekt dn &gy srvancisesen ) B s oo
P e e
= o0
E T - N LI T
&)
' foneld Gombocr %%qsqzu Bola U205 K fleistente  (CaDwRA

- Ve Zpede THL LT 0175985 3 fusylhs
C Quin Rames 1Sy am s wss X ETENN.

2 eSudo Lo PP 309106y | (Y] Pt
[P @i @yh |29a5 135¢7207 | 4a2) BYS| | X S 42

FJ”%JMM!?MMM 160} | 322955 | X Diievlyr

' 1
1| o P |
.
0T G SR
°
}. 1
e A
(vt | g e et

[ToTI————
Correo wectrormo




Listado de participantes en Ciudad de Guatemala

[image: image16.png]Promeviendola Gestiéh del Entomo Sod
Politico @ Insttuciona! para Gontibui 3 Distinuit
L Conflictividad Agraria en o1 Valle del Polachie

covaliicinpe
R

Nombre de la actividad: Ciausura del proceso formativo "Ciinicas de didlogo”

g
(cusndoapiove) |

n m\x mkul%l_?’wszucx
v Gea  Zopeds 258169559

3 71».“5/:- & iendt
ll;g un Y __zxotsieRolol
W+ W skl
'm&eb&?‘?
. gd 010

i

L@ T c..A,,\ Gk

a0 197 L4
Dbl T

AIsoctzets | Yoz
1Yoz

REGISTRO DE PARTICIPANTES

[ [
{ ‘Vmp\umntadn por. FAD-OACNUDH

" [Municipio: Ciudad de Guatemala

[seor
F M

INSTITUCIGN) OSCTIONGY g,

CARGO etidi

DitockotLCatbics
‘X‘bawmumﬁw CSRecon 52

Lngliy | g % Jf
WL ah

TELEFONO

&L‘lﬁ?ﬁ%

20 ‘udin M,,’,‘?ﬁmﬁ?l oot 1,,‘1’9“5 T e



(05 de febrero de 2026)

[image: image17.png]Transformar el conflicto
en oportunidad

£Qué son los conflictos sobre la tierra?

£C6mo convertir un
conflicto en oportunidad?

El conflicto
como motor
de cambio

¢Por qué aumentan
los conflictos?

La verdadera
transformacion ocurre
cuando el pueblo deja
e ser espectador para
convertirse en actor de

Su propio cambio.





[image: image18.png]Transformacion del conflicto
‘enla gestion interinstitucional

Medidas
cautelares de la
CIDH (2011)

13

10

14

Situacion
actual de
las familias
afectadas

£Qué pasé en el Valle del Polochic?

- I8 732 famitias afectadas &Qué originé el
Comundedes Qe dl conflicto en el
rabs st o
- @ Péndidatotat Polochic?
Viviendas. sutosy medics de
Vs desticos.

Situscion humanitara

Fi25 e 3300 personas
aquedron sin efuge,

Nifosy mujeresfsron os mas
stectadon.

" 12

&Por qué no se ha resuelto el conflicto?

% Continuamos.
@ @ Opciones de abordaje del conflicto

15 16





Resumen de las propuestas de estrategias interinstitucionales presentadas por los funcionarios durante la clausura de las Clínicas de Diálogo (5 de febrero de 2026)

[image: image19.png]Opciones de abordaje del

OPCIONES DE
ABORDAJE DEL
CONFLICTO PARA SU
TRANSFORMACION
(VALLE DEL
POLOCHIC)

~4




Estrategia 1. Presentación de la COPADEH

[image: image20.png]DMPORTAMIENTO

DEPARTAMENTO TITULARES MUERES  TITULARES HOMBRES - PERSONASJURIDICAS ~ TOTAL GENERAL
MUNICIPIO

CANTIOAD CANTIDAD CANTIOAD CANTIDAD |
wiaveapaz | s | o] 0| ew| am7| aos| wms| mo
(Panzds 5,836 | - 33.16] 10,664 60.08] 1201 677( 17,751} 100
DB 85| wmm| 629m| sos|  see| 463 12| 100]
[ELEstr 4,302 | - 36.%] 678 57.4] 07 601] - 11,767 lﬁﬂi

- =
Jovenes de 18229
aros





Estrategia 2. Presentación del RIC+FONTIERRAS

[image: image21.png]Proceso para transformar el
conflicto en una oportunidad

o s

Estrategia de articulacién
interinstitucional para la
transformacion de conflictos
sobre la tierra en el Valle de

Polochic »

feirlee el

Proceso para transformar el

Proceso para transformar el = "
conflicto en una oportunidad

Proceso para transformar el
conflicto en una oportunidad

conflicto en una oportunidad

+ Establecer con precisién las familias que Estudiar el interés del sector empresarial de abrir espacios de “En el seundo caso, se le
ain no han logrado superar la situacion trabajo para los campesinos, potenciar los territorios en los que Do el asan % 7%
generada por el despojo de tierra. estan ubicadas las familias para identificar opciones de ocupacién Sjecucion de una estrategis !
productiva. de desarrollo econémico y
;

+La creacién de las condiciones para el
dialogo como condicion para la
transformacién del conflicto.

social basada en el potencial ‘
del territorio, con acciones de
corto, mediano y largo plazo

que generen condiciones de

« Caract 5 4 L tuacié bienestar para las familias P =
aracterizacién e la situacion Dlenestar para, \as familias P .
socioeconémica de las familias para perdurable. -

establecer cuales son las brechas
existentes y expectativas de vida.





[image: image22.png]Proceso para transformar el
conflicto en una oportunidad

Proceso para transformar el
conflicto en una oportunidad

« Presentacion de la propuesta a los involucrados en el
conflicto, especialmente a la poblacion afectada, para

Proceso para transformar el
conflicto en una oportunidad

+En caso de haber acuerdo, se disefa

P . o - Disefio de la ruta para la implementacion de la estrategia de desarrollo
técnicamente una estrategia especifica

econémico y social que permitira transformar el conflicto en una opcidn

de desarrollo econdmico y sodial para 'y R determinar su grado de aceptacion y los cambios  que de desarrollo, esto inclye la articulacion de los programas y
cada teritorio en el que estén ubicadas deben implementarse a afecto de responder a sus presupuestos de las instituciones para poder ejecutar, de acuerdo a sus
as familias, que gire entono a las derechos. competencias, las acciones definidas en dicha estrategia.
actividades productivas identificadas en o 4 -
funcion del potencial de cada territorio, + Asignacién del presupuesto para llevar cabo la propuesta - Finalmente, las instituciones publicas involucradas, de manera articulada,
incluyendo la infraestructura necesaria y formulacion de los lineamientos para las entidades deben ejecutar las acciones de la estrategia aplicado mecanismos de
para garantizar los derechos de vivienda, publicas sobre la forma en que deben ejecutar los
salud, educacion y movilidad de la proyectos con la participacion de las comunidades.
poblacién.

7 8 9

GUATEMALA

prevencion i





[image: image23.png]- CONFLICTO Tenencia de Tiera

- CONSECUENCIA Desalojo de 732 familias campesinas L2 atcuackn
enel Valle del Polochic internstitucional se ogra Reduccion de estuerzos y
cuando a enfidades recursos, pero sobre od0

publcas saben que abelvo mayoimpacio
- OBJETVO Mejorar el nivel de eficacia de las quieren logra unias
enfidades piblicas para trasformar el

TRANSFORMACION DEL CONFLICTO conflicto
~VALLE DEL POLOCHIC -

2 4 Capacidad de oblenery analzar nformacion

- 2COMO LOGRARLO? Con un nivel adecuado de ariiculacion Dicloga, proporer, comuricar y acordar po consenso allemGvas
interinsfitucional parala rastormacion delconficto

Establecer acuerdos y compromisos de infervencién efectiva.

B DEBEN INVOLUCRASE EN LA
TRASFORMACION DEL CONFLICTO CONSIDERANDO SU
MULTIDIMENSIONALIDAD

o Facilitador del disefio y ponente de una estrategia especifica g
n nfoque terorialy e

 Mediador, promotor, ejecutor y garante = Dirgi ariculry coordinar sobemanas s sore

eldsaio d s ceumegis laterencadelaera
‘especiica de desamolo copron

1 rol del Estado en a fransformacion del conficto, es de ser un ‘ccontmic y soc para

ente rector que promueve la sequridad juridica y a equidad en el rsformarel confico

‘acoeso de oportunidades de la poblacion afeciada para garnfizar I

&l bien comin el naciral, -

Actua a través de sus instituciones departamental y muricial




Estrategia 3. Presentación de la SECONRED

[image: image24.png]MIDES

FONTIERRAS

Responsabiidad

para ¢l sprovechamienio
adecuado el polencial

beindar la asisiencia tirica
conespondier
asequrar o

MARN AsssorEjcutor

ender s famias
medins anslrenciss
osetarascondcionads, y
tanto esta logra sui B
soceriidad

Responsabiidad
Ral

Procurador

economio y social

Proporcionar informacidn
catstaly regitalque SePREM P
susirte onicanenie las

deciiones sobre a tenencia

dela s

comuridades enas que:

habian s famiiz afecadas INTECAP Ejecutor
Faciiarel accesoalateraa

Iosfamios sfecads

reqiaraas

o crédio paraa compra.

Responsabiidad
Garanizarla sequrad yla
estatiidad en ko temarode
area paar preveni hechos de
videnciadurante ol pocesode.
mplementacn defa

Josfctoes o
il de la cstrategin e

Responsabiicad

Gerantizar que e disefoy
1a ecucion de a estatega
se desamole con pertencia
cutraly erfoque e
pueblos indigenzs.
Garantzar que en

disefo y l eecucin e 2
estrategia se reaice con
equidad de genero

Realizar programs de
formaceén laboral en o ofco
que se dentiquta duante ¢
diseio de a esrategia

Institucion
MINEN

NsPAS

MINEDUC

nstucion
INFOMMuricpaldas Ejecuor

Ejecuor

Responsabildad
sicnar y ssequrerla
asigracion presupuestara

imp ndela
estategade desarmolo

aranzar o stencén
preventivay urats
s afecadas para
geranizar que pueda gozar de
buena saud
Garanizar lsczesoy o

i delderecho ala
edcacinen lac
comuridaces en s que
habitan s fmilis afciadas.

Responsabiidad
Garanizarla dotacién de

comuridades en as que
abien las famifas

alec

Aporta reduciores ¢
riérpretes para facitar

de laestega
Garanizarf proteccién de
persanas y gupos en
condicion

famiios sfecads.





Estrategia 4. Presentación de PGN

[image: image25.png]CONRED

nstucion
Ejecuor

Ejecuor

Responsabiidad
Garanizara dotacion de
vivenda y v de accesos a
a5 comunidd.

Impusar el desarrlo

micro Pequefiss mednas
empresasy propicar su
riegracion 3 cadenas de
wdor

Coordinara s nituciones
piblcas para mariorear
esgos, gestonar ayuda
riemacionay capaciaralas.
comuridades paa preveri,
miigar, atenderyrecuperar
siuaciones de emergencia




[image: image26.png]Marco conceptual de la Estrategia

ESTRATEGIA OPERATIVA DE
ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL
) PARA LA TRANSFOMACION DE
Ministerio de CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA EN EL
Gobernacién VALLE DE POLOCHIC

- Articuar sgnifice unir, enlazar, acopler o juntar varios
someriol§ oganiics de mant et 7w
ormar na EStScTUrS Qe PErmta logar Uno o VAnGS
GHietvos auep

- La aricucin y Is coorginacion estén inimamente|
Baionacas, perb o SENICRN 13 e

- Lo sl

mecarismos ermian. Superar :
TEGINTE [ atencion IMegra 13 personas afectacas
Blicando. preveni” I3 Wlencia y resoner aupts
Gpcianss nd convencionsies.

¢éComo se deberé entender la estrategia de articulacion interinstitucional
para la transformacion del conflicto de desalojo de las 732 familias
campesinas en el Valle del Polochic ?

¢Cémo vamos entender entonces la diferencia entre
articulacion y coordinacion interinstitucional?

éQue es lo que permitira la articulacion
interinstitucional para la trasformacion del conflicto?

Que todas Ias insttuciones involucradas 0 SO0 pyeumeconmanscon:scomen

< ol proceso de Ui o Conectar {enzan una chra comprensian de lo aue significa |a

Sara formar un t0do funcionsl + Como el conjunto de mecanismo que Hanslonmacion confit, o que sdemes. tengan :
4 buscan hacer efectiva la coordinacion  Ynmarco o comin sobre I trasformacion M
4 * L coordinacién es Is gestion de esas partes de los esfuerzos entre las entidades © N >

unidas pars que actien de form sincronizada,
eficiente y on un objetivo coman.

* La esencia de la articulacién es crear la

estructurapara_la accign_para aue 13
S55idinadon optmce dichs accion

+ Siendo ambas interdependientes para lograr
reSUltaos armanicos v Srectvos &n 1 solueion
G confictos

piblicas para lograr mayores niveles de
eficiencia y eficacia en la trasformacion
del conflictos y garantizar la
sostenibilidad de las intervenciones a
través de la colaboracién horizontal y
vertical.

* Una_clara compresion los, objetivos gque se

p

iguen con Ja-trastormacion 06l Conficto- para
Ducdan  alinearlos a las politicas de_cada

+ El conocimiento y el acuerdo de la ruta definida »
Se0itpars rangbrmar Gel Confito o

Gue debe asumir en &l disefo v
Secucion de Ta estrategia de. desarrollo que
Bermitirs trasforma el confico.




[image: image27.png]éCudl sera el eje alrededor del cual girara la
articulacion instrrinsticional?

Articulacion horizontal a nivel central

[+ S Tealizara con Tos MIRISTros G SUS representantes]

otras entidades involucradas para' disenar los|
ineamientos y medidas de. polRica puica qUz|
rmacion gl conficto_y - para

pera
establecer los mecanismos y  acuerdos de
cooperacion entre las instituciones.

- Este nivel de articulacion debe caracterizarse por
la_integracion _de eMm I
rmacion icto_que - permn
Complementacion 08 ESTUErZos y recursos en el
arto de I3 Polfica de. Conflctividad Agtaria del
pais v, por la tanto, en este nivel debe
establcefse los acuerdos formales que permitan
Ia_planificacion_conjunta y la_coordinacion de

agendas de actuacion a nivel territorial.

10

¢Como debe realizase la articulacion
interinstitucional?

* Rectoria estratégica de la Comision Presidencial de Atencion a la
Conflictividad ~COPRECON-, como Ia instancia responsable del Ejecutivo de
asesorar y coordinar la atencién interinstitucional para la atencion de la
solucin pacifica de conflictos.

La COPRECON, en su rol rector, serd la responsable de establecer las bases
para lograr la articulacion de las entidades publicas involucradas.

Promover un una vision comiin del conflicto y un proceso que permita el

isefio y Ia ejecucion de la estrategia de transformacion del conflicto con
responsabilidad y compromisos claramente definido para cada una de las
entidades, para Io cual contar con el apoyo de SEGEPLAN

La articulacion vertical de doble viaD

+ En) v departamertol, mediante mecanismo
‘e planificacion_particioativa se integrara
informacion y se disefiaran las propuestas de
stencionintegral 3 las familias afectadas .
« £n el nivel central, se_aprobarsn las propuestas,
< gestonara o resupuesto correspondierte v 3¢
e mecacs = st s 8 Secution 4
[t

- La artculacén vertica,tencrd doble vis, de abajo
Fadia arribay de arioa hacia sbajo
+ Hacia zbajo, en el ivel municipal, se recolectard
o o Zore Iisn‘nmidadﬁ )
ectativas Ge las familiss y Iss opciones de
' Xipacin roductvas que hay en & errtorio

1"

Niveles de articulacién que deberan
implementarse

Articulacién Horizontal

De arriba hacia abajo;

* A nivel centl, COPRECON,con todas s s

Involycradas,  imesrara i Mesa
Ieracional” S reviar 'aSpro et
BropUSa” Gt stehcian ntesral 'a ot familas
Sfectadas diseiada a nivel decartamental y en base
SR G I0x lnearentos . mekigas G
poltcs plbica que orentaan o troSormaccn dei
Conficts” para. convertiis en Una propuesta de
‘Gesarrollo eritoral.

+ 4 ivet estos lineamiento y meciga

Poics © pubics  seran  teniotialaacas

Sperstmente e stuerds 5 13 demendas
B OSRE B Comundages, para Qoe lUeed,

* A mivel municpal, conriamente con a5
Cormespondiehtes para Pacer efectiva: las medidas
‘e poiftca publica pare trasiormar i conficto.

12




Estrategia 5. Presentación de MINGOB

[image: image28.png]Las mesas de dialogo

* En todo lo niveles del territorio se fortaleceras
la mesas de dialogo con procesos de
capacitacion sobre trasformacion de conflictos
los enfoque de desarrollo territorial

BB @ e eran instancas e aiogo y
concertacién multisectoriales, donde
participaran  dependencias del _gobierno,
Organizaciones  campesinas, _ indigenas -y
empresariales para abordar [a transformacién
del conflicto en forma participativa.

* Actuaran bajo la rectora de COPRECON con el
apoyo técnico de las unidades técnicas de
SEGEPLAN relacionada con el desarrollo
territorial

on cuenta que of conficto de desaljo de a5 732 familias campesinas en i Valle del
Polochic e conficto que tiene un nivel de impacto que sfecta (2 vida democratica  a comvenda
pacifica, e requirers delinvlucramisnto de s sguintes nstituciones:

RESPONSABILIDAD

13

v
Gargmr”

Ministerio de
Gobernacion

15

ESTRATEGIA OPERATIVA DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA





[image: image29.png]Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales

FLACSO | Sede Guatemala

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

'COORDINACION ACADEMICA

A QUIEN INTERESE:

‘El infrascrito Coordinador Académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSO- Sede Guatemala, HACE CONSTAR: Que el estudiante Rolando Choc Chén
quien se identifica con Registro Académico No 2493 07391 1601, participé en el las
clinicas de Promoviendo la gestion del entomo social, politico e institucional para
contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle el Polochic impartido en esta
Facultad, del doce de diciembre del afio dos mil veinticinco (12/12/2025) al veintiocho de
‘enero del afio dos mil veintiséis (28/01/2026)

'Y para los usos que a la interesada convengan, firmo y sello Ia presente CONSTANCIA, en
1a ciudad de Guatemala a los cinco dias del mes de febrero del afio dos mil veintiséis.

35. Calle 4-44, 2003 10, Torre 4-44, ciudad de Guatemala. PBX: 2414-7444 Fax: 24147440
Bassonuate0lacsoeduo pég. web: v facsa.edi gt @flacsogt



[image: image30.png]0Osovld
EDIWIPPEDY UQIDdaIIA o123f01d |ap 10102110
oueny abior 2IquioN

€K%
9z0z ‘o12u3 eleWaleND

“elEUWS1END US 9707 OJaus ap
%1 A 5Z0Z 9P 21qUISIDIP 9P ZO ‘9IqUISIAOU 8P 9T SEJp SO| 91UBINP’,21Y20[0d [9P 3][_BA
|2 Us ellelBE PEPIAIIDIJUOD B JINUIUISIP B 1INC1i3U0d eled [euoloN1ASUl & odlyjjod
‘|EIDOS OUJIOIUS [9P UQIISOH B OPUSIAOUIOIG, SEDIUID Se| US ugldegoide Ns Jod

Aeipnoong odue|g auay onO

'V VWO1dId
9juasaid |9 Jebi0l0 Sp opeibe |3 sualL

vivwaivne

0osoVv1d

30 NOIIVAIT05N0D © 4inq13uo) eied [euoiony oonyjod
V1 vaivd 0ONOS 190S OUIOIUT [P UQIIS3D €] OPUIAOWOId

oo oavavt ﬁ\@ -~ 2142010d [2P 3][EA [2 UD eleBY PepIARD|IjuCD e





Modelo de constancia de participación otorgada a funcionarios como resultado de su asistencia al proceso formativo a cargo de FAO-FLACSO.
[image: image31.png]Programa Conjunto PBF Valle del Polochic
(COPADEH-FAO-OACNUDH)

Informe de Avance Fisico y Financiero (IAFF-1 enero-febrero 2026
Funcionarios capacitados desagregados por género.

" Hombres (%) © Mujeres (%)

El Estor, Izabal. 77% 23%

Civdad de Guatemala. 53% 47%

Puerto Barios, Izabal. 55% 45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%




Modelo del diploma otorgado a funcionarios como resultado de su participación en el proceso formativo a cargo de FAO-FLACSO.
[image: image32.png]Programa Conjunto PBF Valle del Polochic
(COPADEH-FAO-OACNUDH)

Informe de Avance Fisico y Financiero (IAFF-1 enero-febrero 2026
Distribucion de funcionarios capacitados por grupo etario.

m Jévenes = Adultos = Adultos
18-29 30-64 +65

El Estor, Izabal. 09 90% 10%

Puerto Barrios, lzabal. | 7/7 86% 7%

Ciudad de Guatemala. |57 89% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 70% 80% 90% 100%




� Tipo de cambio: Q 7.72825 por US$, del 18 de septiembre de 2024. Banco de Guatemala.


� Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH, en coordinación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH.  


� Las personas beneficiarias indirectas son funcionarias (os) representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal).


� Línea de base del proyecto de la primera fase. Los datos de línea de base fueron recolectados en 2023 mediante una metodología que incluyó una encuesta dirigida a 29 funcionarios, de los cuales el 21% fueron hombres y el 8% mujeres, quienes representaron a 10 instituciones clave: COPADEH, SESAN, PDH, INAB, CONAP, FONTIERRAS, RIC, MAGA, MIDES y MARN ubicados en ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal, además entrevistaron a autoridades municipales de Tucurú, La Tinta, Panzos y Senahú, Alta Verapaz; El Estor y Puerto Barrios, Izabal.  La muestra fue diseñada con un error máximo aceptable del 5% y un nivel de confianza del 95%, garantizando la representatividad y fiabilidad de los datos. Esta información permite establecer un comparativo claro entre la situación inicial, las metas y datos finales alcanzados durante la implementación del proyecto, facilitando el análisis e impacto de los resultados en el informe final del proyecto.  Línea de base – fase de extensión. La recolección de datos para la línea de base concluyó en el segundo semestre de 2025. Actualmente, la entidad consultora ha presentado los resultados del informe final, el cual se encuentra en la etapa final de revisión.





11
13

