# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

# Proyecto “Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz”

- DATOS DE ESTE REPORTE

| Dependencia: | Unidad de Planificación |
| --- | --- |
| Institución: | Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH- |

- INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| Datos de la Máxima Autoridad de la institución: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz |  |  |  |  |
| Correo electrónico: yolanda.perez@copadeh.gob.gt |  |  |  |  |
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): |  |  |  |  |
| Nombre: | Lesvia Guisela Hernández Moran |  |  |  |
| Correo electrónico: | lesvia.hernadez@copadeh.gob.gt |  |  |  |
| Datos del Coordinador responsable del Área Técnica. |  |  |  |  |
| Nombre: | Edgar René Celada Quezada |  |  |  |
| Correo electrónico: | edgar.celadaq@copadeh.gob.gt |  |  |  |
| Datos de quien elabora el informe: |  |  |  |  |
| Nombre | Jacqueline Cristina Franco Orellana |  |  |  |
| Cargo: | Encargada de Cooperación |  |  |  |

- INFORMACIÓN GENERAL

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz |
| 3.1.2 | No. de Donación |  |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | Resolución No. 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024 |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Fondo para la Consolidación de la Paz |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2316-5500 / 2326 9800 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Agencias del Sistema de Naciones Unidas PNUD-UNESCO |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014 |
| 3.1.9 | Número de teléfono del proyecto | 2384 3100 |
| 3.1… | Sectores que beneficia el programa/proyecto | Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| 3.1… | Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán: | 25 de abril de 2024 |

| Políticas con las que se vincula el programa/proyecto |  |
| --- | --- |
| 1. | Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. |
| 2. | Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.3,16.6-, 16.10). |
| 3 | Política General de Gobierno 2024-2028: Eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a las personas su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos” y “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”. |
| 4 | Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles. |
| 5 | Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3 |

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción |  | 19 |  | Junio |  | 2024 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio |  | 27 |  | Enero |  | 2025 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) |  | 27 |  | agosto |  | 2024 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución |  | 27 |  | Enero |  | 2027 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original |  | 19 |  | Junio |  | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente |  | 19 |  | Junio |  | 2024 |
| * 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Documento |  | Fecha |  | Cambio Realizado: |  |
|  | ------------- | --------- |  | ------ |  | --------- |  |
|  | ------------- | --------- |  | ------ |  | --------- |  |

| 3.4 Tipo de Cooperación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |  |
| 3.4.4 | Cooperación financiera reembolsable | CFR |  |

| 3.5 Estado del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |  |
| 3.5.2 | En ejecución plena |  |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) |  |
| 3.5.4 | Suspendido |  |
| 3.5.5 | Finalizado |  |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI  NO |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | 3.6.3 | Condición |  |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | SI |  | N/A |  |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | No |  | N/A |  |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | No |  | N/A |  |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos |  |  |  | N/A |

| 3.7 Modalidad de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  | SI/NO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Directa |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |
| 3.7.2 | Ejecutado por la Fuente Cooperante |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |
| 3.7.3 | Ejecutado por un Tercero |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 |  | Se encuentra registrado en SICOIN |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO | X |
| 3.8.2 |  | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.1 |  | Normas o guías del Cooperante: |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.2 |  | Ley de Contrataciones del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.3 |  | Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 |  | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.1 |  | Institución |  |  | 3.8.1.4 | Organismo/Fuente Cooperante |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.2 |  | Institución Ejecutora |  |  | 3.8.1.5 | Correlativo/programa-proyecto |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.3 |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 Datos Financieros |  |  | Moneda |  | Monto moneda original |  | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante |  | Dólar USA |  | $ 1,750,000.00 |  | 7.804 | Q 13,657,000.01 |  |  |  |  |
| +/- | Enmiendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = | Monto total |  | Dólar USA |  | $ 1,750,000.00 |  | 7.804 | Q 13,657,000.01 |  |  |  |  |
| 3.10 Distribución por Fuente |  |  | Moneda |  | Monto moneda original |  | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante |  | Dólar USA |  | $ 1,750,000.00 |  | 7.804 | Q 13,657,000.01 |  |  |  |  |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.10.3 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.10.4 | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.10.5 | Monto total |  | Dólar USA |  | $ 1,750,000.00 |  | 7.804 | Q 13,657,000.01 |  |  |  |  |

-

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos |  | Fecha | Monto Q. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1 | Fuente cooperante |  | ------- | ------- |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |  | ------- | ------- |

| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto* |  |
| --- | --- | --- |
| 3.12.1 | Objetivo general | Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las victimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica. |
| 3.12.2 | Objetivo específico 1 | Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. |
| 3.12.3 | Objetivo específico 2 | Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital. |
| 3.12.4 | Objetivo específico 3 | Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales. |
| 3.12.5 | Objetivo específico 4 | Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz. |
| 3.12.6 | Objetivo específico 5 | Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional. |
| 3.12.7 | Objetivo específico 6 | Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH. |

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

| 3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13.1 | Instituciones (Beneficiado directo) COPADEH | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores |  |  |
|  |  | SI | PNUD | PNUD |  |  |
|  |  |  |  | UNESCO |  |  |
| 3.13.2 | Personas (Beneficiados indirectos) | Si | Localidad | SI/NO | Hombres | Mujeres |
|  |  |  | Urbana | - | - | - |
|  |  |  | No Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Rural | - | - | - |
|  |  |  | No Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Indígena |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL | - | - | - |

- AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fecha | Monto M [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
|  |  | $ 1,750,000.00 | 7.804 | Q 13,657,000.01 |
| 4.1.1 | Monto Total | $ 1,750,000.00 | 7.804 | Q 13,657,000.01 |

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

| No. | * Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto | *Monto suscrito | Monto Ejecutado Enero-febrero 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno |  |  |
| 4.1.1 | Producto 1. Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH diseñado acorde a estándares internacionales de derechos humanos. | Q 455,753.60 | Q.00 |
| 4.1.2 | Producto 2. Diseñado e implementado un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital. | Q 5,329,289.17 | Q.00.00 |
| 4.1.3 | Producto 3. Diseñado y en operación el Registro Nacional de Víctimas acorde a estándares internacionales (RNV) del Plan Nacional de Dignificación. | Q 608,712.00 | Q.00 |
| 4.1.4 | Producto 4. Fortalecidas las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz. | Q 1,282,977.60 | Q.00 |
|  | Monto total | Q 7,676,732.37 | Q.00 |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

Las agencias implementadoras de PNUD y UNESCO aseguraron que el presupuesto estuviera debidamente alineado con las actividades planificadas e implementadas en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Escuintla, Chiquimula y Chimaltenango).

- EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febrero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mayo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Octubre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | N/A |
| --- | --- | --- |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

## POA o programación aprobada para el año 2024 en Quetzales

| Nombre del Componente/meta/indicador Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno | Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2024) | Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024) |
| --- | --- | --- |
| Producto 1. Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH diseñado acorde a estándares internacionales de derechos humanos. | Q. | N/A |
| Producto 2. Diseñado e implementado un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital. | Q. | N/A |
| Producto 3. Diseñado y en operación el Registro Nacional de Víctimas acorde a estándares internacionales (RNV) del Plan Nacional de Dignificación. | Q. | N/A |
| Producto 4. Fortalecidas las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz. | Q. | N/A |
| TOTAL | Q. | N/A |

### Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF REPARACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (PNUD-UNESCO).

|  | 1er Cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | Total 4 trimestres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monto Contrapartida | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monto Cooperación | Q. 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| Ejecución física | 0 % | N/A | N/A | N/A |
| Total | Q. 0.00 | N/A | N/A | N/A |

- AVANCE FÍSICO

Top of Form

| - Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno. |  | Avance Total % |
| --- | --- | --- |
| P1 | Producto 1. Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH diseñado acorde a estándares internacionales de derechos humanos. | 0 |
| P2 | Producto 2. Diseñado e implementado un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital. | 0 |
| P3 | Producto 3. Diseñado y en operación el Registro Nacional de Víctimas acorde a estándares internacionales (RNV) del Plan Nacional de Dignificación. | 0 |
| P4 | Producto 4. Fortalecidas las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz. | 0 |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

- COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032) | Departamento [territorio] | Monto ejecutado por Depto. (Q) | % de ejecución Depto. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional | Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la prioridad “Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”. | Alta Verapaz | Q. 0.00 | 0% |
|  |  | Baja Verapaz | Q. 0.00 | 0% |
|  |  | Chimaltenango | Q. 0.00 | 0% |
|  |  | Escuintla | Q. 0.00 | 0% |
|  |  | Chiquimula |  |  |
|  |  | Huehuetenango | Q. 0.00 | 0% |
| Total |  |  | Q. 0.00 | 0% |

- RESUMEN DE EJECUCIÓN

- DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
| --- | --- |
| 9.1 Desembolsos |  |
| Es una donación y ejecutada por el cooperante | Ninguna |
| La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante | Ninguna |
| 9.3 Ejecución presupuestaria |  |
| No hubo ejecución presupuestaria, por encontrarse afinando la elaboración del POA | Ninguna |
| 9.4 Ejecución física |  |
| No hubo ejecución física, por encontrarse en fase de cumplimiento de condiciones previas | Ninguna |

_________________________________________		           ________________________________________________

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana 		           Responsable Área Técnica: Edgar Rene Celada Quezada

Encargado de Cooperación				           Formador DIFOPAZ

__________________________________________			______________________________________________

Lcda. Lesvia Guisela Hernández Moran 				Licenciada Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz

Gerente/Director/Coordinador	 				Máxima autoridad de la institución

Tipo de cambio de Naciones Unidas 7.804 al 22 de marzo de 2024

Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias de instituciones u organizaciones que requieren información sobre casos de resarcimiento; mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que participan en encuentros intergeneracionales, que personas conocen las campañas de comunicación nacional del PND y la COPADEH. Mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que tienen acceso a la información y consulta de expedientes. Otras organizaciones de víctimas y de sociedad civil.