# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

# Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic FASE II

- DATOS DE ESTE REPORTE

| Dependencia: | Unidad de Planificación |
| --- | --- |
| Institución: | Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH- |

- INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| Datos de la Máxima Autoridad de la institución: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz |  |  |  |  |
| Correo electrónico: yolanda.perez@copadeh.gob.gt |  |  |  |  |
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): |  |  |  |  |
| Nombre: | David Augusto Dávila Navarro |  |  |  |
| Correo electrónico: | david.davila@copadeh.gob.gt |  |  |  |
| Datos del Coordinador responsable del Área Técnica. |  |  |  |  |
| Nombre: | David Augusto Dávila Navarro |  |  |  |
| Correo electrónico: | david.davila@copadeh.gob.gt |  |  |  |
| Datos de quien elabora el informe: |  |  |  |  |
| Nombre | Jacqueline Cristina Franco Orellana |  |  |  |
| Cargo: | Encargada de Cooperación |  |  |  |

- INFORMACIÓN GENERAL

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. |
| 3.1.2 | No. de Donación | 00130021 PBF/GTM/B-5 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | 022-2025-COPADEH |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Fondo para la Consolidación de la Paz |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2316-5500 / 2303-0400 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) |
| 3.1.9 | Número de teléfono del proyecto | 2316-5500 / 2303-0400 |
| 3.1… | Sectores que beneficia el programa/proyecto | Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| 3.1… | Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán: | 17 de septiembre de 2024 |

| Políticas con las que se vincula el programa/proyecto |  |
| --- | --- |
| 1. | Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. |
| 2. | Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.6, 16-7, 16a). |
| 3 | Política General de Gobierno 2024-2028: en el eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: - “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos”. - “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”. |
| 4 | Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles. |
| 5 | Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2025 de la COPADEH. |

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción |  | 04 |  | Noviembre |  | 2024 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio |  | 11 |  | Diciembre |  | 2024 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) |  | 04 |  | Febrero |  | 2025 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución |  | 06 |  | Febrero |  | 2026 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original |  | 06 |  | Febrero |  | 2026 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente |  | 06 |  | Febrero |  | 2026 |
| * 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Documento |  | Fecha |  | Cambio Realizado: |  |
|  | ------------- | --------- |  | ------ |  | --------- |  |
|  | ------------- | --------- |  | ------ |  | --------- |  |

| 3.4 Tipo de Cooperación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |  |
| 3.4.4 | Cooperación financiera reembolsable | CFR |  |

| 3.5 Estado del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |  |
| 3.5.2 | En ejecución plena |  |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) |  |
| 3.5.4 | Suspendido |  |
| 3.5.5 | Finalizado |  |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI  NO |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | 3.6.3 | Condición |  |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | SI |  | N/A |  |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | No |  | N/A |  |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | No |  | N/A |  |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos |  |  |  | N/A |

| 3.7 Modalidad de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  | SI/NO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Directa |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Ejecutado por la Fuente Cooperante |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 3.7.3 | Ejecutado por un Tercero |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 |  | Se encuentra registrado en SICOIN |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO | X |
| 3.8.2 |  | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.1 |  | Normas o guías del Cooperante: |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.2 |  | Ley de Contrataciones del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.3 |  | Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 |  | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.1 |  | Institución |  |  | 3.8.1.4 | Organismo/Fuente Cooperante |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.2 |  | Institución Ejecutora |  |  | 3.8.1.5 | Correlativo/programa-proyecto |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.3 |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 Datos Financieros |  |  | Moneda |  | Monto moneda original |  | Tipo de cambio |  | Monto en Quetzales |  |  |  |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante |  | Dólar USA |  | $ 162,205.44 |  | 7.72825 |  | Q. 1,253,564.20 |  |  |  |
| +/- | Enmiendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = | Monto total |  | Dólar USA |  | $ 162,205.44 |  | 7.72825 |  | Q. 1,253.564.20 |  |  |  |
| 3.10 Distribución por Fuente |  |  | Moneda |  | Monto moneda original |  | Tipo de cambio |  | Monto en Quetzales |  |  |  |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante |  | Dólar USA |  | $ 162,205.44 |  | 7.72825 |  | Q. 1,253.564.20 |  |  |  |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.10.3 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.10.4 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.10.5 | Monto total |  | Dólar USA |  | $ 162,205.44 |  | 7.72825 |  | Q. 1,253,564.20 |  |  |  |

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos |  | Fecha | Monto Q. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1 | Fuente cooperante |  | ------- | ------- |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |  | ------- | ------- |

| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto* |  |
| --- | --- | --- |
| 3.12.1 | Objetivo general | Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. |
| 3.12.2 | Objetivo específico 1 | Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad. |
| 3.12.3 | Objetivo específico 2 | Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y |
| 3.12.4 | Objetivo específico 3 | Contribución para la puesta en práctica de los espacios de diálogo multiactor existentes en la región. |

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

| 3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13.1 | Instituciones (Beneficiado directo) COPADEH | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores |  |  |
|  |  | SI | FAO | FAO |  |  |
|  |  |  |  | OACNUDH |  |  |
| 3.13.2 | Personas (Beneficiados indirectos) Instituciones vinculadas al abordaje agrario | Si | Localidad | SI/NO | Hombres | Mujeres |
|  |  |  | Urbana | SI | 67 | 23 |
|  |  |  | No Indígena | - | - | - |
|  |  |  | Indígena | - | - | - |
|  |  |  | Rural | - | - | - |
|  |  |  | No Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Indígena |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL | SI | 67 | 23 |

*Observaciones. Se ingresaron los datos de beneficiarios de acuerdo con las metas establecidas en el marco de resultados del proyecto. Esta información podría ajustarse conforme avance la ejecución de las actividades a lo largo del año 2025. Los datos sobre población indígena y no indígena dependerán de la autodeterminación de los participantes, quienes serán registrados en los listados de los distintos procesos a implementar en el área de influencia del proyecto.

- AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fecha | Monto M [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
|  |  | $. 162,205.44 | 7.72825 | Q. 1,253,564.20 |
| 4.1.1 | Monto Total | $. 162,205.44 | 7.72825 | Q. 1,253,564.20 |

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

| No. | * Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto | *Monto suscrito | Monto Ejecutado Enero-febrero 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. |  |  |
|  | Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Q. 507,728.91 | Q. 00.00 |
| q. | Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | Q. 745,835.28 | Q. 00.00 |
| 4.2.1 | Monto Total | Q. 1,253,564.20 | Q. 00.00 |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, FAO y OACNUDH, aseguraron que el presupuesto estuviera debidamente alineado con las actividades establecidas en el Marco de Resultados, a ser implementadas en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal).

El proyecto se encuentra en su fase inicial de implementación, por lo que la ejecución financiera se registra en Q. 00.00. En cuanto a la ejecución programática, se realizó una alineación entre los objetivos del proyecto y las prioridades de la COPADEH, garantizando que los recursos sean utilizados de manera eficiente conforme a la programación de acciones técnicas y financieras establecidas en el plan operativo anual 2025.

- EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febrero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mayo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Octubre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | N/A |
| --- | --- | --- |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

## POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

| Nombre del Componente/meta/indicador Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. | Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2025) | Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2025) |
| --- | --- | --- |
| Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Q. 507,728.91 | N/A |
| Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | Q. 745835.28 |  |
| TOTAL | Q. 1,253,564.20 | N/A |

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales

En el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, implementado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO-OACNUDH) en coordinación con la COPADEH, se tiene programado para el mes de marzo realizar la proyección del presupuesto para su ejecución, incluyendo el 7% destinado a costos operativos programados para el 2025.

|  | 1er Cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | Total 4 trimestres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monto Contrapartida | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monto Cooperación | Q. 0.00 | Q. 0.00 | Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| Ejecución física | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Total | Q. 0.00 | Q. 0.00 | Q. 0.00 | Q. 0.00 |

- AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH) presentan el informe de avance físico correspondiente al bimestre enero-febrero 2025

Top of Form

| - Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. |  | Avance Total % |
| --- | --- | --- |
| P1 | Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | 0% |
| P2 | Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria | 0% |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032) | Departamento [territorio] | Monto ejecutado por Depto. (Q) | % de ejecución Depto. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional | Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a). | Alta Verapaz | Q.00.00 | 0% |
|  |  | Izabal | Q.00.00 | 0% |
| Total |  |  | Q.00.00 | 0% |

- RESUMEN DE EJECUCIÓN

En el Anexo 1 se presenta el formato que permitirá a las agencias FAO y OACNUDH registrar los avances físicos y financieros conforme a las actividades establecidas en el Marco de Resultados del proyecto, facilitando el seguimiento bimensual durante el año 2025 con base en resultados, productos, indicadores, metas y actividades debidamente coordinadas e implementadas con la COPADEH.

- DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
| --- | --- |
| 9.1 Desembolsos |  |
| Es una donación y ejecutada por el cooperante | Ninguna |
| La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante | Ninguna |
| 9.3 Ejecución presupuestaria |  |
| No hubo ejecución financiera, por ser un proyecto nuevo se esta afinando la elaboración financiera del POA 2025 | Ninguna |
| 9.4 Ejecución física |  |
| No hubo ejecución física, por encontrarse en fase de cumplimiento de condiciones previas | Ninguna |

_________________________________________		           ________________________________________________

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana 		           Responsable Área Técnica: David Augusto Dávila Navarro

Encargado de Cooperación				           Director DIDEH

__________________________________________			______________________________________________

Lic. David Augusto Dávila Navarro				Licenciada Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz

Gerente/Director/Coordinador					Máxima Autoridad de la Institución

(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual a utilizar en 2025

| Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH) |  |  |  |
| Informe bimensual correspondiente a: Enero-febrero 2025 |  |  |  |
| Código del proyecto: 00130021 PBF/GTM/B-5 |  |  |  |
| Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. |  |  |  |
| Indicadores de resultado | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Resultados (enero-febrero 2025) |
| Indicador de resultado 1a. Porcentajes de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto. | Línea base: 10% | Meta: 40% | Línea de base fase II. La recolección de datos para la línea de base en la fase de extensión del proyecto se llevará a cabo durante el primer semestre de 2025. Actualmente, se han elaborado los términos de referencia y se encuentra en proceso administrativo la selección de la entidad consultora que implementará las acciones en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal) El 19 de marzo de 2025 se ha programado un taller de sinergias con el objetivo de validar las acciones a implementar durante el año. Al taller asistirán funcionarios de la Dirección de Vigilancia y Promoción de los Derechos Humanos y la Dirección de Sedes Regionales de la COPADEH. Por su parte, las agencias FAO y OACNUDH facilitarán el proceso. |
| Indicador de resultado 1b. Numero de mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de comunidades que cuentan con medidas cautelares. | Línea de base: 0 | Meta: 3 mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos |  |
| Indicador de resultado 1c. Proporción de funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares. | Línea de base: 60% | Meta: 80% de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos. |  |

Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Resultados (enero-febrero 2025) |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia). | Línea de base: 60 | Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres). | Línea de base fase II. La recolección de datos para la línea de base en la fase de extensión del proyecto se llevará a cabo durante el primer semestre de 2025. Actualmente, se han elaborado los términos de referencia y se encuentra en proceso administrativo la selección de la entidad consultora que implementará las acciones en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal) |
| Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria. | Línea de base: 4 | Meta: 8 instituciones |  |
| Actividades |  |  | Resultados (enero-febrero 2025) |
| Actividad 1.1.1. Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención. |  |  |  |
| Actividad 1.1.2. Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades. |  |  |  |
| Actividad 1.1.3. Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal. |  |  |  |

Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Resultados (enero-febrero 2025) |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrollados e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados. | Línea de base: 1 herramienta y 1 metodología | Meta: 2 herramientas y/o metodologías | Línea de base fase II. La recolección de datos para la línea de base en la fase de extensión del proyecto se llevará a cabo durante el primer semestre de 2025. Actualmente, se han elaborado los términos de referencia y se encuentra en proceso administrativo la selección de la entidad consultora que implementará las acciones en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal) Durante el primer semestre 2025 se continuará con el proceso de implementación de las herramientas metodológicas para la atención de medidas cautelares de carácter colectivo, el cual se coordina con la Dirección de Vigilancia y Promoción de los Derechos Humanos. |
| Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria. | Línea de base: 2 instituciones | Meta: 4 instituciones |  |
| Actividades |  |  | Resultados |
| Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal. |  |  |  |
| Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros) |  |  |  |
| Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos. |  |  |  |
| Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios. |  |  |  |

Tipo de cambio: Q 7.72825 por US$, del 18 de septiembre de 2024. Banco de Guatemala.

Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH, en coordinación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH.

Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevención y atención de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y líderes comunitarios que participan en las mesas de diálogo multiactor que privilegia el diálogo y aplican métodos alternos de resolución de conflictos relativos a la tierra.

Línea de base del proyecto. Los datos de línea de base fueron recolectados en 2023 mediante una metodología que incluyó una encuesta dirigida a 29 funcionarios, de los cuales el 21% fueron hombres y el 8% mujeres, quienes representaron a 10 instituciones clave: COPADEH, SESAN, PDH, INAB, CONAP, FONTIERRAS, RIC, MAGA, MIDES y MARN ubicados en ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal, además entrevistaron a autoridades municipales de Tucurú, La Tinta, Panzos y Senahú, Alta Verapaz; El Estor y Puerto Barrios, Izabal.  La muestra fue diseñada con un error máximo aceptable del 5% y un nivel de confianza del 95%, garantizando la representatividad y fiabilidad de los datos. Esta información permite establecer un comparativo claro entre la situación inicial, las metas y datos finales alcanzados durante la implementación del proyecto, facilitando el análisis e impacto de los resultados en el informe final del proyecto.  Línea de base fase II. La recolección de datos para la línea de base en la fase de extensión del proyecto se llevará a cabo durante el primer semestre de 2025. Actualmente, se han elaborado los términos de referencia y se encuentra en proceso administrativo la selección de la entidad consultora que implementará las acciones en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal)