INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO 
Cuarto bimestre año 2026: julio y agosto 
 Colocar los meses del informe
Proyecto “Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz”
I. DATOS DE ESTE REPORTE

	Dependencia:
	Unidad de Planificación

	Institución: 
	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-


II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

	Datos de la Máxima Autoridad de la institución:  

	Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez

	Correo electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre:
	Anantonia Reyes Prado

	Correo electrónico:
	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

	Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.

	Nombre:
	Anantonia Reyes Prado

	Correo electrónico:
	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

	Datos de quien elabora el informe:

	Nombre
	Jacqueline Cristina Franco Orellana

	Cargo:
	Encargada de Cooperación 


III. INFORMACIÓN GENERAL

	3.1 Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz

	3.1.2
	No. de Donación
	00141017 PBF/GTMA/A1

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	Resolución No. 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Fondo para la Consolidación de la Paz

	3.1.5
	Dirección física del Proyecto
	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2316-5500 / 2326 9800

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Agencias del Sistema de Naciones Unidas
PNUD-UNESCO

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora
	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014

	3.1.9
	Número de teléfono del proyecto
	2384 3100

	3.1…
	Sectores que beneficia el programa/proyecto
	Derechos Humanos, Reducción de la Conflictividad Agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional

	3.1…
	Fecha que solicitó opinión del programa/proyecto a SEGEPLAN:
	25 de abril de 2024


	Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

	1
	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. 

	2
	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.3,16.6-, 16.10). 

	3
	Política General de Gobierno 2024-2028: Eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a las personas su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos” y “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”.

	4
	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social. Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.

	5
	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3 


	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	19 
	Junio
	2024

	3.2.2
	Fecha de inicio
	27
	Enero
	2025

	3.2.3
	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) 
	27
	 Agosto
	2024

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	27
	Enero
	2027

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	27
	Enero
	2027

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	27
	Enero
	2027

	*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Documento
	Fecha
	Cambio Realizado:

	 
	-------------
	---------
	------
	---------


	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CTNR
	· 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	

	3.4.4 
	Cooperación financiera reembolsable
	CFR
	 


	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	                                (

	3.5.2
	En ejecución plena
	

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	


	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
                                 SI (    NO          

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	3.6.3
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	SI
	
	N/A

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	No
	
	N/A

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	No
	
	N/A

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	N/A


	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	--

	3.7.2 
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	SI 

	3.7.3
	Ejecutado por un Tercero 
	--

	

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	
	NO
	

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	X

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	
	
	

	3.8.1
	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Institución
	
	3.8.1.4
	Organismo/Fuente Cooperante
	

	3.8.1.2
	Institución Ejecutora 
	
	3.8.1.5
	Correlativo/programa-proyecto
	

	3.8.1.3
	Fuente de financiamiento
	

	
	
	
	

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	Dólar USA
	$ 1,750,000
	7.804

	Q           13,657,000

	+/-
	Enmiendas
	
	
	
	

	=
	Monto total
	Dólar USA
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000

	3.10 Distribución por Fuente
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	 Dólar USA
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000

	3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	-
	-
	-
	-

	3.10.3
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	-
	-
	-
	-

	3.10.4
	-
	-
	-
	-
	-

	3.10.5
	Monto total 
	 Dólar USA
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000


-
	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	
	-------
	-------

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	-------
	-------


	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto*

	 3.12.1
	Objetivo general
	El proyecto Reparación transformadora para la consolidación de la paz, en alianza con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), tiene el objetivo principal de apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las victimas a la reparación transformadora, apoyando un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz.


	 3.12.2
	Objetivo específico 1
	Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

	 3.12.3
	Objetivo específico 2
	Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital.

	 3.12.4
	Objetivo específico 3
	Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.

	 3.12.5
	Objetivo específico 4
	Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.

	 3.12.6
	Objetivo específico 5
	Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional. 

	 3.12.7
	Objetivo específico 6
	Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.


	 3.13
	Beneficiarios del Programa o Proyecto 

	 

3.13.1
	Instituciones

(Beneficiado directo
)
COPADEH
	SI/NO
	Ejecutor Principal
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	SI
	PNUD
	UNESCO

	 3.13.2


	Personas

(Beneficiados indirectos
)

	Si 
	Localidad
	SI/NO
	Hombres
	Mujeres

	
	
	
	Urbana
	Si
	
	

	
	
	
	No Indígena
	Si
	13
	14

	
	
	
	Rural
	Si
	
	

	
	
	
	Indígena
	Si
	0
	4

	
	
	
	TOTAL
	-
	13
	18


IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

	No.
	Fecha
	Monto M [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	1. 
	
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000

	2. 
	
	
	
	

	
	Monto Total
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000


*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCIÓN FINANCIERA
	No.
	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto
	*Monto suscrito
	Monto Ejecutado

Julio-agosto 2026

	1
	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.
	Q         7,676,733
	Q350,693.40

	2
	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.
	Q         5,980,267
	Q264,202.78

	
	Monto total
	Q.  13,657,000
	Q.614,896.18


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) 

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica
	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Febrero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Marzo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Abril 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Mayo 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Junio 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Julio
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Agosto
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Septiembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Octubre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Noviembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Diciembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN. 
	Justificación:

Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	N/A

	
	Mes:
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A


POA o programación aprobada para el año 2026 en Quetzales

 
	Nombre del Componente/meta/indicador
	Monto asignado del monto de Cooperante 

(año 2026)
	Monto asignado del monto de Contrapartida

(año 2026)

	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.
	Q         5,099,107.85
	N/A

	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.
	Q         1,210.623.83
	N/A

	Monto total 
	Q.     6,309,731.68
	N/A


Proyección de ejecución por cuatrimestre 2026 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF REPARACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (PNUD-UNESCO).
	 
	1er Cuatrimestre
	2do cuatrimestre
	3er Cuatrimestre
	Total 4 trimestres

	Monto Contrapartida
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Monto Cooperación
	Q. 682,647.64
	Q. 2.488,523.14
	Q. 3.138,560.90
	Q. 6.309,731.68

	Ejecución física
	         5    %
	20%
	25%
	30%

	Total 
	Q. 682,647.64
	Q. 2.488,523.14
	Q. 3.138,560.90
	Q. 6.309,731.68


AVANCE FÍSICO 
Top of Form
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
	5.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto


	Avance Total % (acumulado)

	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.
	21.80% 

	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.
	29.40% 


VI. COBERTURA TERRITORIAL

	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)
	Departamento

[territorio]
	Monto ejecutado por Depto. (Q)
	% de ejecución Depto.

	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
	Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la prioridad “Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”.

	Alta Verapaz
	Q. 0


	0%

	
	
	Baja Verapaz
	Q. 0


	0%

	
	
	Chimaltenango
	Q. 0


	0%

	
	
	Escuintla
	Q. 0


	0%

	
	
	Chiquimula
	Q. 0


	0%

	
	
	Huehuetenango
	Q. 0


	0%

	Total
	
	Q. 0
	0%


VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN
· Se desarrolló un borrador de estrategia para la implementación del Plan de Reparación y Dignificación (PRD) de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026-2036, en colaboración directa con la COPADEH, que busca ser la base de una hoja de ruta operativa para orientar el avance del PRD, delimitar responsabilidades y establecer temporalidades para su ejecución. 

· Se diseñó una propuesta monitoreo para el seguimiento estratégico de la implementación del PRD, incorporando indicadores, formatos de monitoreo cuatrimestral y un tablero de visualización de datos. La herramienta integra los objetivos específicos y resultados del PRD, responsables, periodos de ejecución, metas y medios de verificación, entre otros datos, facilitando el monitoreo y la toma de decisiones basada en evidencia.
· En el marco de la “Asistencia técnica para el tratamiento documental que permite la identificación, clasificación y organización de acervos documentales del PNR” a cargo del equipo de auxiliares archivistas y digitadores, bajo la coordinación de la especialista en archivos y la gestora, se han conservado e inventariado preliminarmente, un acumulado de 2,100,000 folios. Con este procesamiento documental, se ha contribuido a atender 450 búsquedas de expedientes durante la vida del proyecto. 

· Con asistencia técnica del proyecto, el MIDES presentó la candidatura del archivo del PNR al Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, impulsando su preservación, reconocimiento internacional y sostenibilidad como patrimonio documental.
· A partir de la identificación ejes de trabajo complementarios con el Fondo Global de Sobrevivientes, se coordinaron acciones conjuntas que facilitaron el acercamiento entre mujeres víctimas del conflicto armado interno, la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno (PNOVCAI) y las instituciones responsables del proceso de reparación y dignificación. Se propició un espacio de diálogo e intercambio entre las mujeres víctimas del conflicto y el Comité Ejecutivo de la  PNOVCAI. Esta acción permitió ampliar el alcance de la Plataforma mediante la vinculación de mujeres víctimas que previamente no participaban en organizaciones integradas a su red y promovió el intercambio de experiencias, demandas y perspectivas sobre la implementación del Plan de Reparación y Dignificación. Además, se facilitó la visita de las mujeres víctimas del conflicto armado interno y el Fondo Global de Sobrevivientes a las instalaciones del archivo del PNR, como un espacio de reparación simbólica y empoderamiento, generando el diálogo directo con representantes de la COPADEH y FODES-MIDES para resolver dudas, compartir preocupaciones y brindar información sobre los avances y desafíos en la implementación del PRD
. 
· Se realizó una reunión de trabajo interagencial e interinstitucional para analizar los avances, brechas y necesidades institucionales relacionadas con la implementación del Registro Único de Víctimas (RUV). El análisis técnico determinó la necesidad de desarrollar una nueva plataforma, debido a las limitaciones del sistema previo para continuar su desarrollo. Como resultado, la COPADEH enviará los requerimientos técnicos necesarios para definir la asistencia especializada requerida por el proyecto. 
· Se facilitó un espacio de coordinación con la PNOVCAI para definir prioridades y fortalecer la continuidad de su estrategia territorial, promoviendo una articulación más efectiva con la COPADEH en los procesos vinculados al Plan de Reparación y Dignificación.
· En coordinación con la PNOVCAI, se dio seguimiento al proceso de conformación del Consejo Consultivo del Plan de Reparación y Dignificación. Se está a la espera de la convocatoria de la COPADEH para elegir a las personas representantes de las organizaciones de víctimas no integradas en la Plataforma, con el fin de que se materialice el funcionamiento del consejo. 

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1 Desembolsos 

	Es una donación y ejecutada por el cooperante 
	N/A

	

	La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante 
	N/A

	9.3 Ejecución presupuestaria 

	En el presente informe, se registra un avance financiero de Q614,896.18 que representa un avance del 4.5% sobre el total. Esto corresponde al período de julio a agosto de 2026, derivado de la puesta en marcha progresiva de las actividades planificadas en los resultados 1 y 2.
	Se mantienen reuniones técnicas y de coordinación interinstitucional con las agencias cooperantes, COPADEH y FODES-MIDES para fortalecer la planificación operativa, validar los compromisos pendientes y garantizar la adecuada articulación entre la ejecución física y financiera. 

Se están desarrollando espacios de planificación conjunta y establecimiento de los lineamientos de trabajo técnico y financiero que permitirán consolidar el ritmo de ejecución. 

	9.4 Ejecución física 

	· Durante el presente bimestre se identificó como principal desafío la reducción del espacio disponible para el funcionamiento del Archivo del Programa Nacional de Resarcimiento, en el marco de ajustes institucionales relacionados con la distribución y uso de las instalaciones. En consultas realizadas con el equipo de auxiliares de archivo y digitación, se señaló que esta situación ha generado una mayor concentración y apilamiento de cajas, así como limitaciones para la incorporación de nuevos equipos e insumos de trabajo.
· Se identificó un incremento sostenido en las solicitudes de información relacionadas con los expedientes del PNR, especialmente por parte de instituciones públicas. Aunque el proyecto ha contribuido a la localización y búsqueda de información específica, persisten limitaciones en la gestión integral de los expedientes debido a la falta de mecanismos de coordinación interinstitucional. Esta situación dificulta la atención oportuna de requerimientos judiciales de mayor alcance y limita la capacidad institucional para garantizar una respuesta efectiva. 

	· Se informó formalmente a las autoridades de COPADEH y FODES-MIDES sobre las limitaciones de espacio y los riesgos operativos identificados, quienes han iniciado gestiones para evaluar alternativas y adoptar medidas que permitan atender la situación de manera prioritaria.

· Se implementaron medidas temporales de optimización del espacio disponible, con el fin de garantizar la conservación, localización y acceso a los expedientes, mientras las instituciones evalúan alternativas para ampliar la capacidad física del archivo.
· Se impulsará el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre COPADEH y MIDES para la gestión integral de los expedientes y el sistema informático asociado, con el fin de mejorar la atención de solicitudes de información y la gestión documental. 



_________________________________________

           ________________________________________________

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana 

           Responsable Área Técnica: Anantonia Reyes Prado

Encargado de Cooperación



           Directora DIFOPAZ
__________________________________________


______________________________________________

Lcda. Anantonia Reyes Prado




Licenciado Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Gerente/Director/Coordinador
 



Máxima autoridad de la institución
� Tipo de cambio de Naciones Unidas 7.804 al 22 de marzo de 2024


� Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH. 


� Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias de instituciones u organizaciones que requieren información sobre casos de resarcimiento; mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que participan en encuentros intergeneracionales, que personas conocen las campañas de comunicación nacional del PND y la COPADEH. Mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que tienen acceso a la información y consulta de expedientes. Otras organizaciones de víctimas y de sociedad civil.


� Las articulaciones desarrolladas en conjunto con el Fondo Global de Sobrevivientes no tuvieron costos directos para el proyecto. Además, a solicitud de las mujeres víctimas no se tomaron fotografías en los eventos. 
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