INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO 
Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic FASE II
I. DATOS DE ESTE REPORTE

	Dependencia:
	Unidad de Planificación

	Institución: 
	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-


II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

	Datos de la Máxima Autoridad de la institución:  
	
	

	Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez
	

	Correo electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt
	

	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre:
	David Augusto Dávila Navarro

	Correo electrónico:
	david.davila@copadeh.gob.gt

	Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.

	Nombre:
	Zoila Carolina Mijangos Dávila

	Correo electrónico:
	carolina.mijangos@copadeh.gob.gt

	Datos de quien elabora el informe:

	Nombre
	Jacqueline Cristina Franco Orellana

	Cargo:
	Encargada de Cooperación 


III. INFORMACIÓN GENERAL

	3.1  Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	3.1.2
	No. de Donación
	00130021 PBF/GTM/B-5

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	022-2025-COPADEH

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Fondo para la Consolidación de la Paz

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2316-5500 / 2303-0400

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Agencias del Sistema de Naciones Unidas 
FAO-OACNUDH

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

	3.1.9
	Número de teléfono del proyecto
	2316-5500 / 2303-0400

	3.1…
	Sectores que beneficia el programa/proyecto
	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional

	3.1…
	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:
	17 de septiembre de 2024


	Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

	1.
	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. 

	2.
	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.6, 16-7, 16a). 

	3
	Política General de Gobierno 2024-2028: en el eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: 

· “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos”.

· “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”.

	4
	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.

	5
	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2025 de la COPADEH.


	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	04
	Noviembre
	2024

	3.2.2
	Fecha de inicio
	11 
	Diciembre
	2024

	3.2.3
	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) 
	04
	Febrero 
	2025

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	06
	Febrero
	2026

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	06
	Febrero
	2026

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	06
	Febrero
	2026

	*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Documento
	Fecha
	Cambio Realizado:

	 
	-------------
	---------
	------
	---------

	 
	-------------
	---------
	------
	---------


	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CTNR
	· 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	

	3.4.4 
	Cooperación financiera reembolsable
	CFR
	 


	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	                               

	3.5.2
	En ejecución plena
	(

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	


	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
                                 SI     NO  (        

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	3.6.3
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	SI
	
	N/A

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	No
	
	N/A

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	No
	
	N/A

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	N/A


	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	N/A

	3.7.2 
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	SI 

	3.7.3
	Ejecutado por un Tercero 
	N/A

	

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	
	NO
	X

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	X

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	
	
	

	3.8.1
	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Institución
	
	3.8.1.4
	Organismo/Fuente Cooperante
	

	3.8.1.2
	Institución Ejecutora 
	
	3.8.1.5
	Correlativo/programa-proyecto
	

	3.8.1.3
	Fuente de financiamiento
	

	
	
	
	

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825

	Q. 1,253,564.19

	+/-
	Enmiendas
	
	 
	 
	 

	=
	Monto total
	Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253.564.19

	3.10 Distribución por Fuente
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	 Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253.564.19

	3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	-
	-
	-
	-

	3.10.3
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	-
	-
	-
	-

	3.10.4
	-
	-
	-
	-
	-

	3.10.5
	Monto total 
	 Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253,564.19


	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	
	-------
	-------

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	-------
	-------


	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto*

	 3.12.1
	Objetivo general
	Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	 3.12.2
	Objetivo específico 1
	Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.

	 3.12.3
	Objetivo específico 2
	Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y

	3.12.4
	Objetivo específico 3
	Contribución para la puesta en práctica de los espacios de diálogo multiactor existentes en la región.


*Ampliar número de líneas según sea necesario.
	 3.13
	Beneficiarios del Programa o Proyecto 

	 

3.13.1
	Instituciones

(Beneficiado directo
)

COPADEH
	SI/NO
	Ejecutor Principal
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	SI
	FAO
	FAO

	
	
	
	
	OACNUDH

	 3.13.2


	Personas

(Beneficiados indirectos
)

Instituciones vinculadas al abordaje agrario
	Si 
	Localidad
	SI/NO
	Hombres
	Mujeres

	
	
	
	Urbana
	SI
	12
	8

	
	
	
	No Indígena
	
	
	

	
	
	
	Indígena
	SI
	3
	4

	
	
	
	Rural
	SI
	
	

	
	
	
	No Indígena
	
	
	

	
	
	
	Indígena
	SI
	30
	10

	
	
	
	TOTAL
	67
	45
	22


*Observaciones: de la formación realizada el 11 y 12 de junio en Izabal, coordinada con la sede regional COPADEH del referido departamento dirigida a personas funcionarias públicas que integran la Mesa de Atención a la Conflictividad de Izabal, sobre “construcción de rutas de coordinación interinstitucional que incluyan estándares Internacionales de DDHH relacionados con los desalojos forzosos y sus impactos”.   La desagregación de los datos por población indígena y no indígena se realiza con base en la autoidentificación voluntaria de las personas participantes.
IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

	No.
	Fecha
	Monto M [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	1. 
	11/12/2024
	$. 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253,564.19

	2. 
	
	
	
	

	4.1.1 
	Monto Total
	 $. 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253,564.19


*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCIÓN FINANCIERA
	No.
	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto
	*Monto suscrito
	Monto 

Ejecutado

Mayo-junio de 2025

	1. 
	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

	P1
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	Q. 507,728.91
	Q.1,613.66

	P2
	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.
	Q. 745,835.28
	Q. 115,384.32

	4.2.1
	Monto Total
	Q.1,253,564.19
	Q. 116,997.98


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) 

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica
	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Febrero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Marzo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Abril 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Mayo 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Junio 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Julio
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Agosto
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Septiembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Octubre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Noviembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Diciembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN. 
	Justificación:

Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	N/A

	
	Mes:
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A


*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones. 
POA
 o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

	Nombre del Componente/meta/indicador

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
	Monto asignado, de monto de Cooperante
(año 2025)
	Monto asignado, de monto de Contrapartida
(año 2024)

	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	Q. 507,728.91
	N/A

	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. 
	Q. 745,835.28
	

	TOTAL 
	Q. 1,253,564.19
	N/A


 Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales

En el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, implementado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO-OACNUDH) en coordinación con la COPADEH, se presenta la proyección del presupuesto para su ejecución, incluyendo el 7% destinado a costos operativos programados para el 2025.
	 
	1er Cuatrimestre
	2do cuatrimestre
	3er Cuatrimestre
	Total 4 trimestres

	Monto Contrapartida
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Monto Cooperación
	Q.  376,069.26
	Q. 626,782.10
	Q. 250,712.83
	Q. 1,253,564.19

	Ejecución física
	30%
	50%
	20%
	100%

	Total 
	Q.  376,069.26
	Q. 626,782.10
	Q. 250,712.83
	Q. 1,253,564.19


VI. AVANCE FÍSICO 

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH) presentan el informe de avance físico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el bimestre mayo-junio de 2025.
El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic dispone de herramientas de monitoreo y evaluación que permiten revisar el Marco de Resultados del Proyecto, el POA 2025, las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género.  Las herramientas permiten organizar reuniones periódicas de trabajo para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el anexo 1. Se detallan las actividades por Resultado, Producto y Actividades.
Top of Form

	6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
	Avance Total %

	P1
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. 
	0.32%


	P2
	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.


	15.47%


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
COBERTURA TERRITORIAL

	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)
	Departamento

[territorio]
	Monto ejecutado por Depto. (Q)
	% de ejecución Depto.

	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).
	Alta Verapaz
	Q.46,799.19
	40%

	
	
	Izabal
	Q.70,198.79
	60%

	Total
	
	Q. 116,997.98
	100%


Cobertura geográfica: Las acciones del componente se focalizan territorialmente en: Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Estas áreas han sido priorizadas por su relevancia en la conflictividad agraria y la necesidad de fortalecer la presencia institucional con enfoque de derechos humano.

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

El proyecto fortaleció de manera significativa las capacidades institucionales para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos y de género. Entre los principales avances destaca el diseño y validación de herramientas metodológicas especializadas para el seguimiento de casos colectivos con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas herramientas integran criterios técnicos comunes y promueven una actuación articulada, contribuyendo a una respuesta estatal más coherente y efectiva.
A nivel comunitario se impulsaron procesos comunitarios orientados a fortalecer la participación de 124 personas líderes (H:78%, M:22%) de diecisiete comunidades de los casos emblemáticos de Panzós que cuentan con medidas cautelares y el caso Sepur Zarco que cuenta con 18 medidas de reparación transformadora. Se promovieron espacios de diálogo intercomunitarios mediante una guía metodológica participativa que permitió identificar necesidades de formación, estructuras organizativas, mecanismos de resolución de conflictos, así como brechas de género en la toma de decisiones comunitarias.
Se formó a 40 personas líderes (H:75%, M25%) en los seis pasos metodológicos para la obtención de Consentimiento Libre, Previo e Informado, incluyendo: i) la identificación de pueblos y representantes, ii) la sistematización de información demográfica, y iii) el diseño de un plan de comunicación en Q’eqchi’, iv) la conformación del comité comunitario de mediadores culturales y v) el mecanismo de comunicación, seguimiento y monitoreo de las acciones. Este proceso se apoyó con fichas técnicas digitales e impresas en idioma local, fortaleciendo el derecho de las comunidades a la información y la participación informada.

De forma complementaria, se realizaron sondeos y mapeos territoriales participativos con enfoque de derechos humanos, permitiendo visibilizar los roles diferenciados de mujeres y hombres en el uso y gestión de las tierra y recursos naturales. Se motivó la conformación de expedientes comunitarios que refuerzan la capacidad de interlocución de las comunidades con las instituciones agrarias. Un resultado destacado fue la inscripción legal de la representación comunitaria de San Marcos, Panzós como paso clave para su inclusión en procesos de diálogo y resolución de conflictos agrarios. Estas acciones han fortalecido la organización comunitaria, la cohesión social y la capacidad de incidencia de mujeres y hombres en la defensa de sus derechos sobre el territorio.

En los espacios de diálogo multisectorial abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic.  El proyecto ha fortalecido mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de conflictos agrarios, promoviendo enfoques preventivos, participativos y basados en derechos humanos. Se brindó acompañamiento técnico a espacios como la Mesa Interinstitucional de Conflictividad Agraria de Izabal (MICAI) y la Comisión Extraordinaria de Atención a la Conflictividad en Alta Verapaz (CEDAC). Se realizaron sesiones de trabajo y coordinación con la Secretaría Privada de la Presidencia y actores clave en los municipios de La Tinta (Alta Verapaz) y Puerto Barrios (Izabal), con el objeto de identificar rutas de atención con enfoque de derechos humanos a casos priorizados.

Se diseño e implementó una metodología especializada para fortalecer la coordinación interinstitucional en la construcción de rutas con enfoque de derechos humanos aplicables a desalojos forzosos. En este marco, se desarrolló un taller con la participación de personas funcionarias de instituciones que integran la Mesa Interinstitucional de Atención a la Conflictividad de Izabal (MICAI), liderada por la Gobernación Departamental. En esta fase de formación las personas participantes resaltaron la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta institucional en el territorio a través de enfoques preventivos, coordinados y respetuosos de los derechos humanos con énfasis en la protección de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Se brindó asistencia técnica para la elaboración y validación del plan operativo anual de la Mesa Interinstitucional de Coordinación Agraria de Izabal (MICAI), integrando enfoques interculturales y territoriales. Este instrumento refuerza articulación entre instituciones sociales, agrarias y ambientales, alineando los esfuerzos del Estado con las necesidades territoriales, y fortaleciendo la capacidad del Estado para actuar de forma coordinada, inclusiva y con enfoque de derechos humanos.
Durante el período, se inició la consultoría para la elaboración de la línea base del proyecto “Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic”. Se completaron los hitos iniciales, incluyendo la firma del contrato, la reunión de inducción y la recopilación de documentación generada en el marco del proyecto. Actualmente, el equipo consultor se encuentra elaborando el plan de trabajo, que define el cronograma, las herramientas y la metodología para la recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Con base en dicho plan, la aplicación de encuestas y el levantamiento de información primaria están programados para el próximo bimestre, una vez se cuente con la validación técnica de técnica por parte de las agencias implementadoras FAO y OACNUDH, la COPADEH, como socio de gobierno, con el acompañamiento del Secretariado PBF en Guatemala, dará continuidad al proceso.
El 09 de junio se llevó a cabo la reunión de la Junta de Proyecto con el objetivo de presentar y aprobar el informe semianual 2025, que relata los avances del proyecto hasta la fecha.
En el Anexo 1. Se registra el avance físico conforme a las actividades establecidas en el Marco de Resultados del proyecto, facilitando el seguimiento bimensual (mayo-junio) con base en resultados, productos, indicadores, metas y actividades debidamente coordinadas e implementadas con la COPADEH.
En Anexo 2. Se adjunta el Plan Operativo Anual que fue desarrollado de manera participativa a través de un taller de sinergias que permitió la integración dinámica y colaborativa de funcionarios de la Dirección Ejecutiva, Dirección De Vigilancia y Promoción De Los Derechos Humanos (DIDEH), y la Dirección de Sedes Regionales (DISER) con la participación de representantes de las distintas sedes: i) Alta Verapaz, ii) Izabal, iii)Quetzaltenango, iv) Quiché, v)Petén, vi) Salamá, vii) San Marcos, viii)Huehuetenango, ix) Ciudad de Guatemala. 

Este proceso se desarrolló a partir de una serie de actividades orientadas a involucrar a los funcionarios clave y asegurar que las estrategias identificadas fueran pertinentes y estuvieran alineadas con las necesidades de los territorios.
VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1 Desembolsos 

	Es una donación y ejecutada por el cooperante 
	Ninguna

	

	La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante
	Ninguna

	9.3 Ejecución presupuestaria 

	
	Ninguna

	9.4 Ejecución física 

	
	Ninguna


_________________________________________

           ________________________________________________

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana 

           Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
Encargado de Cooperación



           promotora
__________________________________________


______________________________________________

Lic. David Augusto Dávila   Navarro                                        

Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Gerente/Director/Coordinador                                                                                  Máxima autoridad de la institución

(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual 2025.
	Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH)

	Informe bimensual correspondiente a: mayo-junio de 2025

	Código del proyecto: 00130021 PBF/GTM/B-5

	Código SEGEPLAN: SIGEACI455

	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

	Indicadores de resultado
	Línea de base

	Meta al finalizar el proyecto
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(mayo-junio de 2025)

	Indicador de resultado 1a. Porcentajes de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto.
	Línea base: 10%
	Meta: 40%
	-
	-Medición  cuantitativa  y cualitativa programada para el siguiente bimestre.

	Indicador de resultado 1b. Numero de mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de comunidades que cuentan con medidas cautelares.
	Línea de base: 0
	Meta: 3 mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos
	1
	Durante el período se inició la consultoría para elaborar la Implementación de mecanismos interinstitucionales para la gestión integral de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic del proyecto. Se completaron los hitos de arranque (firma del contrato, reunión de inducción y recopilación de documentación existente) y actualmente el equipo consultor se encuentra en la fase de construcción del plan de trabajo, que define cronograma, herramientas y metodología para la implementación de mecanismos institucionales. Con base en dicho plan, la implementación de mecanismos institucionales está programados para el próximo bimestre, tras la validación técnica por parte de las agencias implementadoras FAO y OACNUDH, la COPADEH, como socio de gobierno, con el acompañamiento del Secretariado PBF en Guatemala, dará continuidad al proceso. 

	Indicador de resultado 1c. Proporción de funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares.
	Línea de base: 60%
	Meta: 80% de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos. 
	0.%
	-Medición  cuantitativa  y cualitativa programada para el siguiente bimestre.


Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

	Indicadores de producto
	Línea de base
	Meta al finalizar el proyecto
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(mayo-junio de 2025)

	Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia).
	Línea de base: 60
	Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres). 
	Número de funcionarios
0.%
	

	Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
	Línea de base: 4
	Meta: 8 instituciones
	%
	-Medición  cuantitativa  y cualitativa programada para el siguiente bimestre.

	Actividades
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(mayo-junio de 2025)

	Actividad 1.1.1. Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.
	-
	Derivado del taller de sinergias, en el cual se realizó un diagnóstico de necesidades, actualmente se encuentra en fase de diseño el contenido del proceso de formación que será implementado en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. 
Se prevé que el inicio de los procesos de formación tenga lugar durante el próximo bimestre.

	Actividad 1.1.2. Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades.
	-
	

	Actividad 1.1.3. Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal.
	-
	


Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

	Indicadores de producto
	Línea de base
	Meta al finalizar el proyecto
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(mayo-junio de 2025)

	Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrollados e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados.
	Línea de base: 1 herramienta y 1 metodología
	Meta: 2 herramientas y/o metodologías
	-
	En coordinación con la COPADEH desarrollada del 5 al 9 de mayo se realizó visita verificación situación derechos humanos: a) de 4 comunidades Valle del Polochic en seguimiento implementación medida cautelar 121-2011 comunidades indígenas Q’eqchi´ del municipio de Panzós; b) comunidad Agua Caliente conocida también como lote 9 en el marco de la implementación de la sentencia emita por la Corte IDH.


	Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.
	Línea de base: 2 instituciones
	Meta: 4 instituciones
	-
	

	Actividades
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(mayo-junio de 2025)

	Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.
	15%
	Durante el período se avanzó en la coordinación interinstitucional orientada a la construcción de una estrategia de integración para la planificación conjunta. El 23 de junio se sostuvo una reunión técnica con el Lic. David y la Licda. Zoila Mijangos, representantes de COPADEH, en la cual se abordaron aspectos clave relacionados con: i) la planificación de actividades hasta diciembre de 2025; ii) la identificación de apoyos específicos que COPADEH puede brindar al proyecto; y iii) el fortalecimiento del nivel de coordinación interinstitucional. Esta reunión constituye un paso inicial para consensuar una hoja de ruta que permita articular esfuerzos a nivel departamental y municipal en la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

	Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)
	20%
	En el marco de la consultoría para la implementación de mecanismos (Indicador1b), se ha procedido al requerimiento y compra de equipo informático (laptop, tabletas, routers y UPS) destinado a fortalecer el uso de herramientas tecnológicas por parte de comunidades aplicarán la herramienta Open Tenure
, mientras que en los espacios de diálogo municipal y departamental aplicarán la herramienta en línea RECA
. La dotación de estos insumos tecnológicos constituye un paso clave en el desarrollo e implementación de herramientas colaborativas que mejorarán el registro y documentación de información, el análisis y la planificación conjunta para la prevención y atención de casos prioritarios de conflictividad agraria.

	Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos.
	20%
	A través de la asistencia técnica brindada a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, se desarrolló la metodología y se facilitó segundo taller dirigido a personas funcionarias públicas de Izabal sobre construcción de rutas de coordinación interinstitucional que incluyan estándares Internacionales de DDHH relacionados con los desalojos forzosos y sus impactos. Se contó con la participación de 27 personas (12 mujeres y 15 hombres) todas funcionarias de instituciones que integran la Mesa (COPADEH, RIC, PGN, PDH, CONAP, MP, OJ, CODISRA, SESAN, SOSEP, Secretaria privada de la presidencia, MIDES, PNC, MINTRAB)

	Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.
	-
	-Medición  cuantitativa  y cualitativa programada para el siguiente bimestre.


Resumen y gráfica de ejecución Financiera: 
[image: image1.png]



[image: image2.png]Q1,400,000.00

Q1,200,000.00

Q1,000,000.00

Q800,000.00

Q4600,000.00

Q400,000.00

Q200,000.00

Programa Conjunto PBF Valle del Polochic
Informe bimensual mayo-junio 2025
® Monto suscrito ® Monto Ejecutado % ejecutado perspectiva de género

Q745,835.28

Q507,728.91

16.55%
0.32%

Q115,384.32
Q1,613.66

Producto 1.1. Las instituciones pUblicas en el drea de intervencién Producto 1.2. Las instituciones pUblicas incorporan en el uso de las
adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevencidony herramientas y metodologias estandares de derechos humanos y
gestion de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

Q1,253,564.19

Total

Q116,997.98

16.87%

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%





Fotografías del taller en Izabal

[image: image3.emf]Productos Monto suscrito Monto 

Ejecutado 

Monto ejecutado con 

perspectiva de género

Producto 1. Las instituciones públicas en el área de

intervención adquieren conocimientosy habilidades

para mejorar la prevención y gestión de la

conflictividad agraria con enfoque de SAN.

 Q507,728.91   Q1,613.66   Q580.92 

Producto2.Lasinstitucionespúblicasincorporanenel

usodelasherramientasymetodologíasestándaresde

derechos humanos y sensibles al género para el

abordaje de la conflictividad agraria.

 Q745,835.28   Q115,384.32   Q40,384.25 

Total

 Q1,253,564.19   Q116,997.98   Q40,965.17 

Programa Conjunto PBF Valle del Polochic

Informe bimensual Mayo-Junio 2025

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria 

con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

[image: image4.png]@ copadeh & - Sequir

copadeh & 2 sem

Autoridades de COPADEH participaron
hoy en la octava junta del proyecto
“Promoviendo la gestién del entorno
social, politico e institucional para
contribuir a disminuir la conflictividad
agraria en el Valle del Polochic” suscrito
con @fao y @oacnudh_gt donde se
present6 y valido el informe Semianual
2025. Asimismo, asistieron autoridades
de @segeplan

@

oQv A

8 Me gusta
9 de Junio

Entra para indicar que te gusta o comentar.

>




Mensaje en redes sociales

[image: image5.png]



� Tipo de cambio: Q 7.72825 por US$, del 18 de septiembre de 2024. Banco de Guatemala.


� Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH, en coordinación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH.  


� Las personas beneficiarias indirectas son funcionarias (os) representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal).


� Línea de base del proyecto. La recolección de datos para la línea de base correspondiente a la fase de extensión del proyecto se realizará durante el primer semestre de 2025. Actualmente, se encuentra en gestión administrativa el proceso de selección de la entidad consultora que llevará a cabo dicha implementación en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal).


� Open Tenure y la aplicación de los principios rectores de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra (DVGT), contribuyendo a la seguridad alimentaria y la gestión de conflictos agrarios. �HYPERLINK "https://www.fao.org/tenure/sola-suite/open-tenure/en/"�https://www.fao.org/tenure/sola-suite/open-tenure/en/�


� RECA: Herramienta en línea para el registro de casos “RECA”: �HYPERLINK "https://www.reca.com.gt/"�https://www.reca.com.gt/�





PAGE  
13

